## Slide 1: Netværksdage om sygehusbyggeri Opsamling af erfaringer i projekterne Aftalejura og udbudsstrategi 18. september 2019 Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com

## Slide 2: Overordnede forudsætninger
Begrænsede muligheder for at vægte totaløkonomi, da anlægsrammerne ofte er låste.
Vanskelig konkurrencesituation. Få danske virksomheder i forhold til de store kontrakter, begrænset udenlandsk interesse og mange sideløbende projekter.
Begrænsede midler fordrer realisme i forhold til anlægsrammen.
Traditionelle samarbejdsformer i form af hoved-, stor- og fagentrepriser. Risiko for tid og økonomi.

## Slide 3: Udfordringer - Kvalitet
”Smal projektafdeling”.
Traditionel totalrådgivning med både projektering, byggeledelse og fagtilsyn eller separat byggeledelse.
Hovedentreprise med enkelte fagentrepriser, storentrepriser og fagentrepriser eller fagentrepriser.
Entreprenørerne har professionaliseret sig i forhold til kontraktstyring og bemander entrepriserne med mange funktionærer. Lægger stort pres på byggeledelsen, både med tidskrav, krav på honorering af ekstraarbejder, tekniske indsigelser og juridiske spørgsmål .
Byggeledelsen og fagtilsynet er underbemandede og ikke parate til at styre byggeriet fra starten. Ressourcer brugt på projektering, hvorfor der ikke er økonomi til byggeledelse og derfor begrænset råderum i udførelsen. Risiko for interessekonflikter i rådgiverkonsortierne. Problemer med uvildighed.

## Slide 4: Karakteristika og tværgående problemstillinger - Kvalitet
Problemer med projektkvaliteten – mangler og projektfejl opdages først under udførelsen.
Tilretning af udførelsesprojektet sker sideløbende med opstarten af byggeriet.
Grænseflader (bygninger og discipliner) er ikke afdækket i tilstrækkeligt omfang.
Meget vanskeligt at få medhold i krav mod rådgiverne.

## Slide 5: Udfordringer - Økonomi
Omfattende uforudsete udgifter.
En markant del af de uforudsete udgifter finansierer tidskrav og ikke konkurrenceudsatte ydelser.
Projektfejl, der først opdages i udførelsesfasen, kan koste tid, og konflikter i udførelsesfasen eskalerer forsinkelser.
Projekterne tager længere tid at bygge end forventet.
Tidskrav (refleksforsinkelseskrav) overstiger dagbodskravene i entreprisekontrakterne.

## Slide 6: Konklusion - erfaringer
Der er væsentlige risici i de store projekter, og opmærksomheden bør særligt rettes mod:
Udbudsstrategi.
Projektorganisationen i planlægnings- og udførelsesfasen.
Projektets kvalitet.
Tidsplanlægning.
Tidsstyring.
Projektfejl, projektmangler og ekstraarbejder i udførelsesfasen.

## Slide 7: Hvad kan vi lære? – Korrigerende tiltag
Øget projektgranskning/kvalitetssikring.
Klare faseovergange.
Entreprenørgranskning af hovedprojekt/udbudsgrundlag.
Involvering af entreprenørkompetencerne på et tidligt tidspunkt (brug af tidligt udbud).
Projektoptimeringsperiode fra valg af entreprenør til byggestart.
Mere robuste tidsplaner.
Separat byggeledelse og/eller fagtilsyn.
Bedre kontraktstyring.
Professionalisering af bygherrens udførelsesorganisation.

## Slide 8: Tidlig inddragelse af entreprenørens kompetencer
Tidligt udbud er en fælles betegnelse for tilfælde, hvor entreprenøren med det formål at bidrage til projektoptimering og bygbarhed vælges på et tidspunkt, inden der foreligger et færdigt hovedprojekt.
  Byggeprogram.
  Dispositionsforslag.
  Projektforslag.
  Forprojekt.
Modeller:
  Tidligt udbud i fagentreprise.
  Tidligt udbud i hovedentreprise.
  Tidligt udbud i totalentreprise.
  Tidligt udbud i totalentreprise med samtidig pligt til at overtage bygherrens rådgivere.

## Slide 9: Tidlig inddragelse af entreprenørens kompetencer
I et tidligt udbud sondres typisk mellem projektudviklingsfasen (fase 1) og udførelsesfasen (fase 2).
  Fase 1 afsluttes, når der foreligger et ubetinget pristilbud fra entreprenøren med tilhørende ydelsesspecifikation.
  Igangsætning af fase 2 er betinget af bygherrens godkendelse af pristilbud og ydelsesspecifikation (escape klausul).

## Slide 10: Tidligt udbud - Tildelingskriterier
Evne til projektoptimering.
Projektorganisation og kompetencer.
  Økonomi
  Fast pris.
  Dækningsbidrag/administrationsgebyr.
  Enhedspriser.
  Vederlag ved udnyttelse af escape klausul.
  Evne til optimering af tidsplan.

## Slide 11: Entreprenørens ret og pligt til at udføre ekstraarbejde
Entreprenørens pligt
  Har ændringen ”naturlig” sammenhæng med de aftalte ydelser, har entreprenøren pligt til at udføre sådanne ekstraarbejder
Entreprenørens ret
  Entreprenøren har omvendt også ret til at udføre ekstraarbejder, med mindre bygherren påviser særlige forhold, der begrunder, at bygherren lader en anden entreprenør udføre arbejdet
    Eksempler på særlige forhold:
      Urimelige økonomiske krav fra entreprenøren.
      Dårlige erfaringer med entreprenøren.
      Entreprenørens forsinkelse.

## Slide 12: Skriftlighed som krav for bestilling af ekstraarbejde
AB 92 § 14, stk. 2 / ABT 93 § 14, stk. 2 / AB 18 § 23 / ABT 18 § 23
Bygherrens ændringskrav skal fremsættes skriftligt (eller på et byggemøde).
  Entreprenøren kan kræve skriftlighed iagttaget som betingelse for at iværksætte ekstraarbejdet.
En eventuel tillægsaftale om pris, tid og sikkerhed skal ligeledes udfærdiges skriftligt og fremsættes ”snarest”.
  Entreprenøren kan således ikke kræve, at der inden arbejdets igangsætning skal være indgået aftale om pris, tid og sikkerhed.
NB: Entreprenøren kan standse arbejdet ved bygherrens manglende betaling af ekstraarbejde.

## Slide 13: Opgørelse af merbetaling vedrørende ekstraarbejde
Prisen for et ekstraarbejde fastlægges på baggrund af:
  Aftalt pris, jf. AB 92 § 14, stk. 2 / ABT 93 § 14, stk. 2
  Fastlagte enhedspriser, jf. AB 92 § 14, stk. 3 / ABT 93 § 14, stk. 3:
    Variationsgrænser:
      +/- 15 % af entreprisesummen
      +/- 100 % af den enkelte post
    Opgørelse af variationsgrænser:
      Bruttometoden
      Nettometoden
      Bredbåndsmetoden
      Post for post metoden
    Hvis variationsgrænsen overskrides, korrigeres enhedspriserne i forhold til de konkrete omstændigheder (kompensation for meromkostninger og gener) til den enhedspris, som entreprenøren må antages at ville have givet, hvis entreprenøren fra starten havde været bekendt med det faktiske omfang.
    Formodningen for at afgivne enhedspriser indeholder samtlige omkostninger, sådan at et ekstraarbejde betales ved at gange opmålte mængder med de relevante enhedspriser.
  Regningsarbejder, jf. AB 92 § 14, stk. 4 / ABT 93 § 14, stk. 4.
  Nye regler i AB 18 § 24 om enhedspriser. Ingen regler i ABT 18.

## Slide 14: Byggeledelsens opgaver
Ydelsesbeskrivelsens pkt. 4.1.1 (YBL 18 pkt. 7.1.1)
  Byggelederen repræsenterer bygherren over for entreprenørerne med hensyn til arbejdets tilrettelæggelse og udførelse og har de beføjelser og forpligtelser, som er angivet i AB 92, § 17.
  Byggelederen udfærdiger rapporter til orientering af bygherren om byggeriets tidsmæssige og økonomiske forløb og foranlediger, at bygherrens godkendelse af dispositioner under byggeriets forløb indhentes.
Ydelsesbeskrivelsens pkt. 4.1.2 (YBL 18 pkt. 7.1.4)
  Byggelederen styrer byggeriets samlede tidsmæssige forløb og dokumentationen heraf.
  Byggelederen udarbejder og ajourfører tidsplaner i samarbejde med fagtilsynet og de udførende på grundlag af udbudstidsplanen.
  Byggelederen registrerer arbejdets stade på grundlag af oplysninger fra fagtilsyn og registrerer vejrlig og spilddage.
  Byggelederen udfærdiger rapporter til bygherren og til projekterende rådgivere om byggeriets tidsmæssige forløb og foranlediger i samarbejde med fagtilsyn, at de tidsmæssige konsekvenser af ændringer under byggeriets udførelse aftales med de involverede parter.
Ydelsesbeskrivelsens pkt. 4.1.3 (YBL 18 pkt. 7.1.5)
  Byggelederen behandler i samarbejde med fagtilsynet krav fra entreprenørerne som følge af ekstraarbejder eller forlænget byggetid.

## Slide 15: Entreprenørens krav på tidsfristforlængelse og betaling for forlænget byggetid
Forsinkelse som følge af: | § 27, stk. 1, nr. 1 | § 27, stk. 1, nr. 2 | § 27, stk. 2, nr. 1 | § 27, stk. 2, nr. 2 | § 27, stk. 3
Bygherrens ændringer (§24, stk. 1, nr. 1) |  |  | Godtgørelse |  | 
Bygherrens forhold (§ 24, stk. 1, nr. 2, 1. led) | Erstatning, hvis BH har udvist forsømmelse eller fejl |  |  | Godtgørelse, hvis BH ikke har udvist forsømmelse eller fejl | 
Anden entreprenørs eller anden aftaleparts forsinkelse (§ 24, stk. 1, nr. 2, 2. led) |  | Erstatning, hvis ansvarspådragende |  | Godtgørelse, hvis ikke ansvarspådragende Se dog nr. 3-5 | 
Force majeure (§ 24, stk. 1, nr. 3) |  |  |  |  | Ingen godtgørelse eller erstatning
Vejrligshindringer (§ 24, stk. 1, nr. 4) |  |  |  |  | Ingen godtgørelse eller erstatning
Offentlige påbud eller forbud (§ 25, stk. 1, nr. 5) |  |  | Godtgørelse |  | 
Det er entreprenøren, der har bevisbyrden for at en forsinkelse berettiger til tidsfristforlængelse og dermed betaling for forlænget byggetid.
Det er entreprenøren, der har bevisbyrden for størrelsen af det lidte tab.
I praksis sker der sædvanligvis en betydelig nedsættelse af entreprenørens krav i forhold til det krav, der er gjort gældende.
Ingen ændring i AB 18 / ABT 18.

## Slide 16: Berettigelse og sikring af dagbod
Bygherren er i medfør af AB 92 § 25 / ATB 93 § 25 / AB 18 § 40 / ABT 18 § 38 berettiget til erstatning ved entreprenørens forsinkelse, med mindre der er aftalt dagbod.
Bygherren skal reklamere ”uden ugrundet ophold” – selv om en forsinkelse ikke er indtrådt, bør bygherren derfor afgive varsel og tage forbehold om at kræve dagbod, såfremt bygherren har grundlag for at forvente en sådan forsinkelse.
Dagbodskravet skal fremsættes (gentages) straks, når der er indtrådt forsinkelse, også selv om der tidligere er taget forbehold for at kræve dagbod (gælder ikke efter AB 18 / ABT 18).
Der kan først kræves dagbod fra det tidspunkt, hvor dagbodskravet er fremsat – uanset at betingelserne herfor (åbenlyst) er indtrådt på et tidligere tidspunkt.
Hvis bygherren skal bevare sit dagbodskrav, skal dagboden løbende opgøres.

## Slide 17: Hvad så nu? – Opmærksomhedspunkter i forhold til igangværende projekter
Er vi for konfliktsky ? / Stiller vi de nødvendige kritiske spørgsmål ? / Bruger vi vores kontrakter ?
Ekstraarbejder – Når der indgås ekstraarbejde, bør det samtidig registreres, om ekstraarbejdet er begrundet i projektmangler eller projektfejl.
Tilsyn med byggeledelse
  Løbende registrering af stade, forsinkelse/tidsfristforlængelse.
  Dagbod – Husker byggeledelsen at udsende varsler, og følger byggeledelsen op på dagbodsudløsende forsinkelse (løbende registrering) ?
  Forcering – Er der dokumentation for og enighed om årsagen til forsinkelsen ?
  Følger byggeledelsen op på tekniske forespørgsler ?
Hent inspiration i AB 18 / ABT 18
 Har projektorganisationen tilstrækkelige kompetencer til at foretage den nødvendige kontrol ?

## Slide 18: Dokk1 Aarhus
Elementer:
  Skandinaviens største bibliotek
  Europas største fuldautomatiske P-anlæg
  87.000 m2 belægningsareal
  Øvrige elementer
    Arealforandring
    Frilægning af åen
    Regulering af trafikale forhold, herunder koordinering med letbane
    Klimasikring/pumpe- og sluseanlæg
Samlet projektudgift ca. 2 mia. kr.

## Slide 19: Dokk1 Aarhus - Udbudsstrategi
Mål:
  Skabe størst mulig sikkerhed for overholdelse af den økonomiske ramme.
  Skabe det optimale projekt inden for den økonomiske ramme.
  Udbud af totalrådgivningsopgaven i en 2-faset projektkonkurrence med ekstern quantity surveyor.
  Udbudsprincipper for bygge- og anlægsarbejderne:
  Entrepriseopdeling skal tilpasses det aktuelle marked.
  Alle priser skal afgives på entydigt grundlag.
  Komplicerede entrepriseområder udbydes, således at entreprenøren inddrages i projektudformningen.
  Ikke-komplicerede arbejder udbydes på hovedprojektniveau.
  Arbejder med høj projektmæssig detaljeringsgrad udbydes på hovedprojektniveau.

## Slide 20: Dokk1 Aarhus - Udbudsstrategi
  Udbudspakker:
    Automatisk P-anlæg
      Udbudt som en turnkey leverance i totalentreprise på baggrund af en beskrivelse af funktionskrav og et skitseprojekt.
    Råhus, lukning og byggeplads
      Udbudt i partnering og på grundlag af udvidet dispositionsforslag, 3D model og komplet tilbudsliste for visse af arbejderne i entreprisen.
      Udbudt med max. pris.
    Anlægsentreprise
      Udbudt på baggrund af projektforslag (80%) og med mængderegulerbar tilbudsliste og komplette arbejdsbeskrivelser.
    Indvendig aptering
      Udbudt i fagentrepriser og på hovedprojekt.
    Tekniske installationer
      Udbudt i fagentrepriser og på hovedprojekt.
    Belægning og udvendig aptering
      Udbudt i fagentrepriser og på hovedprojekt.

## Slide 21
Tina Braad
Partner
Fast Ejendom & Entreprise
T +45 72 27 33 21
M +45 25 26 33 21
E tbr@bechbruun.com