## Slide 1: Tværgående risikomanagers rolle i risikostyring i Region Hovedstadens Kvalitetsfondsbyggerier Netværksdage i Nyborg 30-31. august 2017 Louise Larsø, Enhed for Byggestyring

## Slide 2
Uddannelsesmæssige baggrund
Uddannelse:
Cand.merc.aud fra Handelshøjskolen i Kbh (CBS)
Godkendt revisor (registreret revisor) med deponeret beskikkelse
Har i en årrække arbejdet som ekstern såvel som intern revisor på mellemstore og store virksomheder.
Fordel:
Erfaring med risikobaseret tilgang til processer
Erfaring med helhedssyn i processammenhænge
Indblik i DTØ’s rapporteringsramme giver mulighed for at komme med kvalificeret input til DTØ risikovurderinger.

## Slide 3: Region Hovedstadens målsætning for risikostyring
Byggeprojekterne skal, når de er færdige, opfylde målsætningerne for
Økonomi (budgetramme)
Tid (tidsplan)
Kvalitet (funktioner)
Den overordnede målsætning med risikostyring er:
At fjerne eller reducere risiko på byggeprojekterne.
At skabe transparens om sandsynligheden for at nå byggeprojekternes målsætninger.
At sikre at risikostyring bliver et fokuspunkt for ledelsen på de enkelte byggeprojekter.
At sikre proaktivitet i beslutninger, der vedrører byggeprojekterne både på operationelt, taktisk og strategisk niveau (forklaring følger)

## Slide 4: Risikostyringsmodel i Region Hovedstaden
Min opgave
Videns bringer på tværs af byggerierne samt ”op og hen” i Administrationen. Fokus på at viderebringe erfaringer fra regionens egne projekter samt fra byggeprojekter i andre regioner.
Indgår således i risikostyringselementerne på alle niveauerne i Region Hovedstadens risikostyringsramme.

## Slide 5: Det strategiske niveau (S)
Udgøres af Staten (ministeriet) - Regionsrådet har det overordnede ansvar for at sikre, at kvalitetsfondsprojekterne når de opstillede målsætninger for Region Hovedstadens projekter.
Udføres på dette niveau ved krav om uafhængig evaluering af projektets risikostyring på det taktiske og operationelle niveau. (Kvartalsrapporteringen)
Mine forgængere har bidraget til indledende evalueringer af projekterne i forbindelse med ansøgninger til ekspertpanelet. Nu foretages arbejdet af ekstern revision der pt. er BDO.
Har selv været involveret i de seneste to uafhængig risikoscreeninger i forbindelse med udbetalingsanmodninger. Indgår i videst muligt omfang i arbejdet med udarbejdelse af de løbende kvartalsrapporteringer og risikorapportering i den forbindelse.

## Slide 6: Det taktiske niveau (T)
Udgøres af Region Hovedstadens Koncerndirektion, varetages i dagligdagen af Enhed for Byggestyring Udstikker retningslinjer for risikostyring og rapportering i henhold til interne og eksterne krav.
Risikostyring på portefølje niveau. Identificering af porteføljerisici sker ved:
Risikoworkshops på projekterne (løftes op til taktisk niveau)
Særskilte porteføljerisikoworkshops med deltagelse af eks. koncern direktion, centerdirektører, enhedschefer, hospitalsdirektører, projektdirektører/chefer samt administrationen.
Løbende drøftelser med projekterne

## Slide 7: Taktisk niveau (T) - fortsat
Portefølje risici er:
Systemiske risici Risici der har effekter på mange projekter, hvor der på porteføljeniveau er incitament for forebyggende handlinger.
Da der på tværs af projekterne er bekymring for markedsforholdene og stigende priser, har CØK eksempelvis finansieret og sikret deltagelse i markedsmodningstiltag for profilering af projekterne for at sikre øget konkurrence.

## Slide 8: Taktisk niveau (T) - fortsat
Portefølje risici er:
Usikkerhed Konsekvensen af væsentlige usikkerhedsfaktorer, så som materialepriser, lønudvikling og makroøkonomiens udvikling, bør vurderes. Identificerede usikkerhedsfaktorer skal vurderes og der skal fastlægges hvorledes effekten af disse kan forebygges.
I Region Hovedstadens Kvalitetsfondsprojekter er afsat en 5% reserve til disse usikkerheder, eks. PL risiko (forskel mellem PL og BOI).
Anvendelse af reserve skal godkendes af HBSG (Hospitalsbyggestyregruppen) bestående af koncerndirektør, enhedsleder fra Enhed for Byggestyring i Center for økonomi, Center for IMT, Center for Sundhed, hospitalsdirektøren, projektdirektøren

## Slide 9: Taktisk niveau (T) - fortsat
Ændring i byggeprojekternes målsætninger og forudsætninger Byggeprojekterne er baseret på forudsætninger, der udspringer af Region Hovedstadens standarder på et givent tidspunkt. Ændringer i forudsætninger kan forekomme, f.eks. som konsekvens af en politisk proces. Denne proces har alene Koncerndirektionen og centraladministrationen (Centrene) mulighed for at påvirke.
Betydningen af denne type ændringer bør identificeres i risikoprocessen før de indtræffer, sådan at det kan sikres, at ændringerne får færrest muligt uønskede konsekvenser for byggeprojekterne.
Jeg såvel som mine øvrige kollegaer i Enhed for Byggestyring stort fokus på at sikre viden til administrationen og politikerne om den grundlæggende præmis, forudsætninger og målsætninger for byggerierne herunder at sætte fokus på konsekvens af evt. nye politiske tiltag.

## Slide 10: Det taktiske niveau (T)
Min opgave er her
At formidle risici der bør håndteres på porteføljeniveau dels til ledelsen i Center for Økonomi og min enhedsledelse, samt selvfølgelig til koncernledelsen på statusmøder.
Øvrige opgaver:
Udarbejdelse af kravene til projekterne i forhold til hvilke forhold der bør iagttages ved fastlæggelse af reserveniveauer – en ramme for udarbejdelse af reservestrategi.
Model der har til formål at betrygge DTØ og Ministeriet i forhold overvågning af bevægelse i reserveniveau samt anskueliggørelse af ”disponeringsstrategi” i forhold til UFO og generelle reserver i forhold til de identificerede risici.

## Slide 11: Det operationelle niveau (O)
Udgøres af byggeprojekternes organisation og kan deles op i 3 niveauer:
Delniveau 1 – Ledelse – på tværs af alle delprojekter
Delniveau 2 – Delprojekt (IMT, Nybyg, Renovering mv.) projekt afhængigt
Delniveau 3 – Aktivitet (nedrivning, myndighedsgodkendelse mv.)

## Slide 12: Det operationelle niveau (O)
Krav om risikoworkshop på ledelsesniveau hvert kvartal
Store delprojekter, eller delprojekter med en høj kompleksitet, skal workshopfrekvensen følge også afholde kvartalsvise risikoworkshops. Mindre delprojekter og aktiviteter skal afholde risikoworkshops så risikobeskrivelsen på projektet til enhver tid er retvisende for den risiko, der er på projektet.
Organiseringen af risikoarbejdet på byggeprojekterne, herunder den valgte proces for risikostyring på det operationelle delniveau 2 og 3, skal beskrives i byggeprojektets projekthåndbog.
Afrapportering fra workshops på delniveau 2 og 3 skal inkluderes som data i risikoworkshops på delniveau 1.

## Slide 13
Min opgave
Min deltagelse i projekterne risikoworkshops på ”delniveau 1 – ledelsesniveuaet” er obligatorisk.
Forskel i organiseringer af niveauer på de enkelte projekter, hvorfor nogle projekter kun har ‘et niveau i deres operationelle risikostyring – så deltager jeg her.
Deltager som aktiv sparringspartner, hvor jeg med mine erfaringer fra de øvrige projekter søger at perspektivere problemstillingerne der bliver drøftet. Sætter risici der bør drøftes på dagsordenen således, at projekterne redegøre for hvorvidt den pågældende risiko er aktuel – hvis ikke, redegøres der for de tiltag der har reduceret risikoen.
Det operationelle niveau (O) fortsat

## Slide 14: DTØ’s rapporteringer
Har løbende dialog med ”DTØ” i forhold til udarbejdede risikoscreeninger til udbetalingsanmodningen samt de risikovurderinger der udarbejdes til kvartalsrapporterne.
Søger at sikre ensartethed i DTØ rapporteringerne på tværs af projekterne.
Er ”oversætter” på forespørgsler fra DTØ til kollegaer og projekterne således at formålet med deres spørgsmål afmystificeres, dette arbejde lettes ved at have kendskab til den ramme DTØ arbejde ud fra på baggrund af min uddannelsesmæssige baggrund.

## Slide 15
Erfaringer fra faser

## Slide 16: Erfaringer fra faser
Konkurrence fasen
Risiko for klager hvis der ikke er transperans i processen. Region H havde udarbejdet paradigme og procesplan for konkurrence fasen – viden om dette var dog begrænset i administrationen og på projekterne på grund af udskiftning af medarbejder. DVS. risici er at der ikke er kommunikeret tilstrækkeligt tydeligt om de rammer der er udarbejdet for processen.
HUSK – påse i konkurrence fasen at alle evt. myndighedskrav er indarbejdet i projekterne.
Hvis der på nogen måde er ting der kræver myndighedsdispensationer så hav fokus på dette allerede nu.
Vi har haft et projekt der har været 3 år om at få udarbejdet en lokalplan, da kommunen ikke var ”begejstret” for det arkitektoniske udtryk i det vindende projekt i forhold til den eksisterende bygningsmasse i området – I denne forbindelse er det konstateret, at der IKKE er nogen minimumsgrænse for hvad en kommunal sagsbehandler kan gå ind og blande sig i.

## Slide 17: Erfaringer fra faser, fortsat
Byggeprogramfasen/dispositionsforslagsfasen/projektforslag
Budget
Bygherre skal kontinuerligt have fokus på at minde rådgiver om hvad budget er.
Myndighedsforhold
Vigtigt at sikre at rådgiver har afdækket alle myndighedsforhold.
Vi har oplevet, at myndighedskrav der var forudsat at kunne opnås dispensation for, for sent har vist sig ikke at kunne opnås – dvs. der har været kontraheret og foretaget disponeringer forud for at betydelige ekstra omkostninger er tilgået projektet pga. manglende dispensationer (dog på regional finansieret projekt).
Brandforhold og forsikringsbetingelser Rettidig inddragelse af forsikringsudbyder i forhold til eks. Brandstrategi – de kan have særlige krav der kan have en betydning for prissætning af forsikringspræmie efter ibrugtagning. Vi har haft oplevet behov for om-projektering på baggrund af forsikringskrav.

## Slide 18: Erfaringer fra faser, fortsat
Hovedprojekt og udbud/kontrahering
Grænseflader
Allerede i projekteringen skal der være fokus på grænseflader mellem fagene. Ved udbud i fagentreprise, er det eksempelvis konstateret, at en given kvalitet var forudsat afleveret i gulventreprisen, mens en anden kvalitet var beskrevet som grundlag for den faktiske tilbudsgivning for gulventreprisen.
Hvis der sker sidste øjebliks justeringer af projektet for at opnå mange små besparelser på grund af en for høj licitation, er det af allerhøjste vigtighed, at det sikres, at alle de vel projekterede grænsefaldebeskrivelser er korrekt ajourført.

## Slide 19: Erfaringer fra faser, fortsat
Hovedprojekt og udbud/kontrahering
Bydendes egen projektering I nogle entrepriser forudsættes det, at de bydende selv foretager noget egen projektering i forhold til deres fag. Det er allerede ved kontraktindgåelsestidspunktet/forhandleringerne vigtigt at have fokus på, om den bydende har den tilstrækkelige kompetence og kapacitet til at levere denne egen-projektering, eller om den bydende er afhængig af en underrådgiver. I så fald er det vigtigt at have fokus på hvorvidt der er indgået aftale med disse underrådgivere således at den forudsatte egen projektering kan ske rettidigt i forhold til de øvrige fag i projektet.
Rettidig godkendelse af materialer inden opstart
Det er vigtigt at have fokus på at sikre, at de bydende i rette tid sender deres materialer til godkendelse hos bygherre. Der er en række materialer hvor en større kreds af interessenter skal inddrages i godkendelse, og hvis der er problemer med et fremsendt produkt, bør der sikres tilstrækkelig tid til at den bydende kan komme med et alternativt produkt.

## Slide 20: Erfaringer fra faser, fortsat
Udførsel
Udenlandske bydende
Det har vist sig svært for udenlandske bydende at opnå aftale med danske underleverandører om den faktiske udførsel. Det har derfor været nødvendigt for dem at hente spansk/portugisisk arbejdskraft til Danmark. For at sikre udførsel efter danske standarder har været behov for udvidet byggeledelse og fagtilsyn. Udenlandsk arbejdskraft skaber øget fokus fra fagforeninger ifht. løn og ansættelsesvilkår.
Udførselstidsplaner
I alle andre udbudsformer en totalentrepriser vil der være et antal grænseflader mellem fagenes udførsler der skal koordineres. Det er konstateret af højeste vigtighed, at projektets byggeledelse har de fornødne kompetencer og tilstrækkelig tid, til løbende at arbejde med udførselstidsplanen. For der VIL, uanset de bedste intentioner, opstå forskydninger i arbejdstakten.

## Slide 21: Erfaringer fra faser, fortsat
Udførsel
Tilsynsplaner
Vigtigt, at projektets udførsel er opdelt på en logisk måde således at der løbende kan dannes overblik over hvorvidt de udførende får igangsat og lavet de planlagte områder inden for den fastsatte tidsramme.
Ved en god tilrettelæggelse kan bygherre og byggeledelsen rettidigt gøre den udførende opmærksom på evt. efterslæb i forhold til udførselstidsplanen – derved begrænses risikoen for forsinkelser og refleksforsinkelser i andre fag.

## Slide 22: Erfaringer fra faser, fortsat
Udførsel
Tilsynsplaner
Vigtigt, at projektets udførsel er opdelt på en logisk måde således at der løbende kan dannes overblik over hvorvidt de udførende får igangsat og lavet de planlagte områder inden for den fastsatte tidsramme.
Ved en god tilrettelæggelse kan bygherre og byggeledelsen rettidigt gøre den udførende opmærksom på evt. efterslæb i forhold til udførselstidsplanen – derved begrænses risikoen for forsinkelser og refleksforsinkelser i andre fag.

## Slide 23: Erfaringer fra faser, fortsat
Ibrugtagning
De erfaringer har vi til gode !