## Slide 1: A-Z gennemgang af forberedelseprocessen for IT-flytninger foranlediget af store byggerier
Netværksdage
Godt Sygehusbyggeri 2019
Center for IT, Medico og Telefoni

## Slide 2: Agenda
Præsentation
Konceptets faser
Principper for håndtering af IT-udstyr
Tværgående regionalt samarbejde
Spørgsmål
Center for IT, Medico og Telefoni
Henrik Haastrup
Pernille Gotthard Kristiansen

## Slide 3
  Pernille Gotthard Kristiansen
  CIMT Projektleder for byggeriet Nordfløjen
  Mobil: +45 24 43 08 99
  Mail: pernille.gotthard.kristiansen@regionh.dk
  Region Hovedstaden Center for It, Medico og Telefoni,
  Projekter Udvikling
  Borgervænget 7,3 2100 København Ø
  Henrik Haastrup
  Opgavekoordinator, Drift & Support
  Mobil: +45 51 63 78 04
  Mail: henrik.haastrup@regionh.dk
  Region Hovedstaden Center for IT, Medico og Telefoni
  Drift & Support
  Borgervænget 7,3 2100 København Ø
Kontakt oplysninger
Henrik Haastrup
Pernille Gotthard Kristiansen

## Slide 4: Hvem er Center for IT, Medico og Telefoni
Center for It, Medico og Telefoni (CIMT) er Region Hovedstadens koncerncenter, der sørger for serviceydelser inden for de tre områder it, medico og telefoni.
​Fokus for CIMT er:
  At understøtte hospitalerne
  At teknologien anvendes effektivt
  At basisydelser skal leveres hurtigere billigere og bedre
  At hjælpe hospitalsledelserne med at optimere behandlingerne
  CIMT beskæftiger ca. 900 personer
Center for IT, Medico og Telefoni
Henrik Haastrup
Pernille Gotthard Kristiansen

## Slide 5: CIMT Byggeprogrammets leverancematrix til hospitalsbyggerierne
Bispebjerg
Psykiatrien
Hvidovre
Nordfløj 1+2
Glostrup
RH Steril-
central
Børneriget
HGH Steril- central
Herlev
Steno
CEJ projekt pipeline: Der gennemføres en screening af byggerier og renoveringer i CEJ for leverancer som involvere CIMT.
Hvis en leverance skal indgå i Byggeprogrammet skal dette besluttes i styregruppen.
Infrastruktur
Medico
Systemer
Drift og Support
Netværk & Telefoni: Lars Nyeman-Kofod
Brugerstyring: Anne Katrine Pedersen
Behdad Bakhshaie
Herlev og Steno: Søren Petersen
Børneriget og Nordfløj: Morten Breum
Bispebjerg: Brian Kristensen
Hvidovre og Glostrup: Bo Christensen
Nordsjælland: Anette Christoffersen
SP: Caroline K. K. Dahl Systemer, systemenheden: Peter Lafrenz
Integrationsudv.: Marianne Toftgaard
Opgavekoordinator: Henrik Haastrup
SPOC
Anders Bender
SPOC
Pernille Gotthard
CIMT Programorganisation
CIMT Linjeorganisation
CIMT Leveranceansvarlige
Infrastruktur
Byggeteam
Rådgivning v. Systemvalg
Innovation, Governance
Medicoteknik
Organisationsændringer
Sundhedsplatform
Systemenheden
IT Devices
Onsite
SPOC
Tina Kjørnæs
Programledelse
& Support
NHN
SPOC
Kim Kjeld Hansen
Udvikling
IT Arkitektur: Ole Anderson
Jan Stokkebro
Behovsafdækning: Jane Nielsen
CIMT Byggeprogram
Revised: - 2019.02.25
Patientkald
Pernille Gotthard Kristiansen

## Slide 6: Koncept for leverancesporet IT-udstyr Projektinitiering
Opgavedefinering, afdækning af omfang
Interessentanalyse
Projektorganisation Klar rollefordeling
Forventningsafstemning
Leverance-/tidsplaner
Ressourceestimering / -allokering
Leverancestyring (ServiceNow)
Risikoanalyse
Pernille Gotthard Kristiansen

## Slide 7: Konceptets faser Generisk milepælsplan
AS-IS
TO-BE
GAP-analyse
Pre-etablering
Flytteperioden
Hypercare
Fraflytning
Evaluering
Flytning udført
Pernille Gotthard Kristiansen

## Slide 8: AS-IS
Definering af omfang: Hvor meget/hvilket IT-udstyr skal potentielt flyttes?
Baseline
Proof of Concept – Testafdeling
Optælling/registrering af IT-udstyr
AS-IS øjebliksbillede
AS-IS
TO-BE
GAP-analyse
Pre-etablering
Flytteperioden
Hypercare
Fraflytning
Evaluering
Pernille Gotthard Kristiansen

## Slide 9: TO-BE
Definering af behov for IT-udstyr med udgangspunkt i nybyggeriets rumoversigt
TO-BE-seancer med klinikkerne
Indretning/placering af IT-udstyr i lokalerne
Formål: definering af stikbehov, identifikation af kritiske faciliteter, klargøring til indflytning, GAP-analyse
AS-IS
TO-BE
GAP-analyse
Pre-etablering
Flytteperioden
Hypercare
Fraflytning
Evaluering
Pernille Gotthard Kristiansen

## Slide 10: GAP-analyse
AS-IS vs. TO-BE GAP
Formål: Afklaring af IT-bestykning, definere evt. indkøbsbehov, økonomisk afklaring, omfordeling af udstyr ml. afdelinger
AS-IS
TO-BE
GAP-analyse
Pre-etablering
Flytteperioden
Hypercare
Fraflytning
Evaluering
Pernille Gotthard Kristiansen

## Slide 11: Pre-etablering
Case-eksempel Nordfløjen:
Kritiske faciliteter
  Operationsstuer, medicinrum, intensiv, nedetid ol.
Pre-etablering af netværkskabler Plug & play
Udskiftning af ældre PC
Vægbeslag til monitorer
PC-beslag under skrivebord, kabelbakker
Proaktiv rengøring af IT-udstyr der skal flyttes
AS-IS
TO-BE
GAP-analyse
Pre-etablering
Flytteperioden
Hypercare
Fraflytning
Evaluering
Pernille Gotthard Kristiansen

## Slide 12: Pre-etablering – Økonomisk beslutningsgrundlag
Pernille Gotthard Kristiansen

## Slide 13: Flytteperioden
Nedtagning, rengøring og mærkning af IT-udstyr
Opsætning af IT-udstyr i nybyggeri
Opsætning og konfigurering af printere
Aktivering af beredskab
Kvalitetssikring
AS-IS
TO-BE
GAP-analyse
Pre-etablering
Flytteperioden
Hypercare
Fraflytning
Evaluering
Pernille Gotthard Kristiansen

## Slide 14: Leverancesporet IT-udstyr Ressourceestimat 2019-20
Chart: 
| Maj | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | December | Januar | Februar | Marts | April | Maj | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | December | 2019 | 2020
Total | 248 | 518 | 88 | 213 | 562 | 532 | 542 | 432 | 2417 | 237 | 349 | 161 | 356 | 956 | 346 | 246 | 2246 | 184 | 34 | 34
Pernille Gotthard Kristiansen

## Slide 15: Hypercare
Opfølgning på incidents
Floorwalking
Beredskab
Kvalitetssikring
AS-IS
TO-BE
GAP-analyse
Pre-etablering
Flytteperioden
Hypercare
Fraflytning
Evaluering
Pernille Gotthard Kristiansen

## Slide 16: Fraflytning
Afklaring af skæbne for fraflyttet lokation
Ved rømning: Hjemtagning af alt IT-udstyr
Vurdering og registrering af efterladt IT-udstyr
AS-IS
TO-BE
GAP-analyse
Pre-etablering
Flytteperioden
Hypercare
Fraflytning
Evaluering
Pernille Gotthard Kristiansen

## Slide 17: Evaluering
Løbende konceptoptimering
Den lærende organisation
Hvad gik godt?
Hvad gik mindre godt?
Opfølgning på ressourceestimater
AS-IS
TO-BE
GAP-analyse
Pre-etablering
Flytteperioden
Hypercare
Fraflytning
Evaluering
Pernille Gotthard Kristiansen

## Slide 18: CIMT Byggeprogram Principper for håndtering af IT-udstyr
Defekt it-udstyr udskiftes af CIMT
CIMT udskifter PC af ældre dato
Pre-etablering betales af 1) Byggeprojektet eller 2) De enkelte klinikker
Behov for pre-etablering defineres i funktionsopdelt prisoversigt. Der indgås aftale med Byggeprojektet og klinikker vedr. betaling, indkøb og levering
Som en del af bygherreleverancen leveres oversigt over PDS-stik. Oversigten bør være i digitalt format (database el. regneark)
Pernille Gotthard Kristiansen

## Slide 19: Tværgående regionalt samarbejde Håndtering af IT-udstyr
Erfaringsudveksling
Praksisfællesskab
Identifikation af Best Practice
Benchmarking
Pernille Gotthard Kristiansen

## Slide 20
Spørgsmål
Pernille Gotthard Kristiansen

## Slide 21
Tak for idag
Pernille Gotthard Kristiansen