## Risikotjekliste
Risikotjekliste
Projektnavn:
Myndighed/projektledende region: (Hvis tværregionalt projekt)
Region: (Hvis regionalt projekt)
Udfyldt af: (Titel og navn på kontaktperson)
Risikotjeklisten er et værktøj til projektledelsen, som giver overblik over nogle af de områder i projektet, der typisk er risikofyldte. Projekterne kan benytte risikotjeklisten i analysefasen ifm. udarbejdelse af projektmateriale, og hvis projektet skal risikovurderes i Regionernes It-råd. Projektet kan med fordel genbesøge tjeklisten ved udgangen af analysefasen og i løbet af projektet.
Samlet overblik over projektets risikoscore Nedenfor vises projektets risikoscore. Risikoscoren er beregnet på baggrund af projektets svar på spørgsmålene nedenfor (den viste score er et beregnet gennemsnit). Der anvendes en 5-punktsskala (0-4), hvor 0 angiver mindst mulige risiko, og 4 angiver størst mulige risiko. Spørgsmål markeret med * indgår ikke i beregningen, fordi de ikke meningsfuldt kan tildeles en risikoscore på en skala fra 0-4 (fx spørgsmål 1.6*). Den beregnede risikoscore er en indikator for projektets risiko, men da alle spørgsmål vægter ligeligt i beregningen, er risikoscoren kun vejledende og kan ikke træde i stedet for en substantiel vurdering af hvert enkelt spørgsmål.
|  |  | Afsnit | Risiko- score
|  |  | 1. Forretningsmæssige forhold | -
|  |  | 2. Projektets tilrettelæggelse | -
|  |  | 3. Markedsafklaring og teknisk løsning | 4
|  |  | 4. Interessenter | -
|  |  | 5. Slutbrugere | -
|  |  | Samlet | 4
Note: 3. Markedsafklaring har i udgangspunktet en risikoscore på 4,0 pga. spørgsmålene 3.6, 3.14 og 3.15. Disse spørgsmål vedrører områder, der i udgangspunktet er risikobetonede. Risikoscoren for de 3 spørgsmål nedsættes, hvis projektet har afklaret disse områder.
1. Forretningsmæssige forhold |  |  |  | Sæt X |  |  |  | Kommentar/uddybning | Forklaring
| 1.1 | Kritikalitet for regionen/ regionerne | Hvor kritisk er projektet for regionen/regionerne eller andre myndigheders virke? (uddyb gerne i kommentarfeltet) |  |  |  | Lav kritikalitet |  | Her skal angives i hvilken grad, det påtænkte system vil kunne medføre uønskede konsekvenser for den understøttede del af forretningens opretholdelse, fx ved ukomplette data, systemfejl, datakorrumpering og nedbrud. Ved høj kritikalitet kan forretningen ikke varetages. Ved mellem kritikalitet kan forretningen varetages, men med store negative konsekvenser for regionen/regionerne. Ved lav kritikalitet vil det påvirke omdømme og være til gene for regionen/regionerne.
Mellem kritikalitet
Høj kritikalitet
| 1.2 | Omlægning af forretningsprocesser | I hvilket omfang vil projektets gennemførelse føre til omlægning af forretningsprocesser? (nævn gerne hvilke i kommentarfeltet) |  |  |  | Ingen omlægning af processer |  | Her skal angives, om projektet vil føre til ændringer af processer samt i hvilken grad. Jo større omlægning, des højere risiko.
Mindre omlægning af processer
Omfattende omlægning af processer
| 1.3 | Tværsektorielle forretningsprocesser | I hvilket omfang vil projektets gennemførelse føre til ændringer af tværsektorielle forretningsprocesser? (nævn gerne hvilke i kommentarfeltet) |  |  |  | Ingen omlægning af tværsektorielle processer |  | Her skal angives, om projektet vil føre til ændringer af tværsektorielle processer samt i hvilken grad. Jo større og mere omfattende ændringer, des højere risiko.
Mindre omlægning af tværsektorielle processer
Omfattende omlægning af tværsektorielle processer
| 1.4 | Omlægning af systemer | I hvilket omfang vil projektets gennemførelse kræve omlægning af andre systemer? (nævn gerne hvilke i kommentarfeltet) |  |  |  | Ingen omlægning af systemer |  | Her skal angives, om projektet kræver ændringer af andre systemer, som ligger udenfor projektets kompetence samt i hvilken grad. Jo større omlægning des højere risiko.
Mindre omlægning af systemer
Omfattende omlægning af systemer
| 1.5 | Krav om anvendelse | Er der krav om anvendelse af systemet, når det er idriftsat? (Angiv i kommentarfeltet for hvilke) |  |  |  | Krav om anvendelse for alle brugere |  | Krav om anvendelse har sammenhæng til gevinstrealisering, da det kan være med til at sikre det antal brugere til systemet, som er forudsat i gevinsterne. Er der ikke taget stilling til krav om anvendelse, giver det højere risiko.
Krav om anvendelse for nogle brugere
Ingen krav om anvendelse
Ikke taget stilling til krav om anvendelse
| 1.6* | Gevinstrealisering i regionerne | Hvem er inddraget eller planlægges inddraget i projektets arbejde med gevinster? (Sæt gerne flere krydser) |  |  |  | Styregruppeformand |  | Skriv i kommentarfeltet, hvis andre interessenter end de nævnte er inddraget. Jo højere grad af inddragelse og accept af projektets gevinstbillede, jo lavere risiko.
Gevinstejer
Forretningsspecialister
Slutbrugere
Seniorbruger el. lign.
Andre (angiv i kommentarfeltet hvem)
| 1.7 | Gevinstrealisering uden for regionerne | Hvor skal gevinster uden for regionerne realiseres? (beskriv kort, hvilke gevinster, der realiseres hvor) |  |  |  | Kommuner |  | Realisering af gevinster uden for regionerne kan indebære en højere risiko (høste/så problematik).
Stat
Offentlige/private partnerskaber (OPP'er)
Andet (angiv i kommentarfeltet):
Ikke relevant
| 1.8 | Forretningsmodel | Er der andre myndigheder involveret i projektet, og hvis ja, er de da committet til at levere ressourcer og høste gevinster? |  |  |  | Ja, og de er committet |  | Skriv i kommentarfeltet hvilke myndigheder, der endnu ikke er committet. Jo flere myndigheder der ikke er committet, des højere risiko.
Ja, men de er ikke committet
Nej
| 1.9 | Finansiering aftalt | Er projektets finansiering aftalt? |  |  |  | Projektets finansiering er aftalt |  | Jo mere usikkerhed ift. klare aftaler om finansiering, desto højere risiko.
Projektets finansiering er delvist aftalt, men ikke alle elementer er afklaret
Projektets finansiering er ikke aftalt
| 1.10* | Finansieringens oprindelse | Hvorfra finansieres projektet? finansiering fordelt på flere institutioner, fx i forbindelse med et fællesoffentligt projekt? |  |  |  | Økonomiaftale mellem Regeringen og Danske Regioner (ØA) |  | Her angives, hvorfra projektet finansieres. Afhængigt af kilden kan der være forskellige krav forbundet med finansieringen (fx faste tidsmæssige rammer for gennemførsel), hvilket kan udgøre en risiko for projektet. Hvis finansieringen kommer fra flere kilder, angives dette. Delt finansiering vil ofte betyde større risiko for projektet.
Staten
Finanslov
Fællesregionale puljer
Region(er) (uddyb hvilke(n) i kommmentarfeltet)
Andet (uddyb i kommentarfeltet)
| 1.11 | Ikke-økonomiske gevinster | Er der defineret målbare ikke-økonomiske gevinster? |  |  |  | Ja |  | En ikke-økonomisk gevinst defineres som en forbedring af ikke-økonomiske parametre. Ikke økonomiske gevinster kan ikke opgøres i kroner og ører, men skal stadig operationaliseres i målbare enheder, så det er muligt at afgøre, om de realiseres. Jo mindre målbare de er, desto sværere er opfølgningerne og desto højere er risiko for, at de ikke realiseres.
Ja, men de er endnu ikke målbare
Ikke relevant
2. Projektets tilrettelæggelse | [6 empty] | Kommentarer/uddybning |  | Forklaring
| 2.1* | Projektleders kompetence | Angiv projektlederens projektleder-uddannelse og -kompetence | [5 empty] | Beskriv i kommentarfeltet, hvilke(n) uddannelse(r) og den erfaring projektlederen har inden for projektledelse. Kurser, træning, certificeringer, antal projekter, antal år, projekternes størrelse.
| 2.2* | Projektleders erfaring | Angiv projektlederens erfaring med at gennemføre projekter af tilsvarende kompleksitet | [5 empty] | Beskriv i kommentarfeltet, hvor mange projekter med lignende kompleksitetsniveau, projektlederen har haft ansvar for. Hvilken karakter havde projekterne. Hvordan lykkedes de? (Økonomi, tid, implementering og forandringer). Har projektlederen erfaring fra tværregionale projekter? Eller tværsektorielle (hvis relevant)?
| 2.3* | Styregruppe-formandens kompetence | Angiv styregruppeformandens styregruppeuddannelse og -kompetence | [5 empty] | Beskriv i kommentarfeltet, hvilken styregruppeuddannelse/træning, som styregruppeformanden har deltaget i. Hvilke erfaringer har styregruppeformanden i rollen eller evt. med andre styregrupperoller? Antal projekter, projekternes størrelser og karakter.
| 2.4* | Styregruppe-formandens erfaring | Angiv styregruppeformandens erfaring med at gennemføre projekter af tilsvarende kompleksitet | [5 empty] | Beskriv i kommentarfeltet, hvilke erfaringer styregruppeformanden har med at stå i spidsen for projekter med lignende kompleksitetsniveau. Hvilken karakter havde projekterne, og hvordan lykkedes de?
| 2.5* | Kritiske kompetencer i projektet | Er der kompetencer, der er nødvendige i projektet? Beskriv i kommentarfeltet hvilke, om de er til rådighed, og hvordan de er tilknyttet/allokeret til projektet. | [5 empty] | Jo flere kritiske kompetencer, der er til stede i organisationen og allokeret til projektet, jo lavere risiko. Kritiske kompetencer kan fx være teknisk viden om teknologien, arkitektur, test eller faglig viden om genstandsfelt.
|  |  |  | Sæt X |  |  |  | Kommentarer/uddybning | Forklaring
| 2.6 | Projektets sammenhæng til et program | Angiv, om projektet er en del af et program. Hvis ja, beskriv da programmet og afhængigheder til andre projekter i programmet |  |  |  | Ja |  | Hvis et projekt er en del af et program, kan der være risici forbundet hermed - fx afhængigheder til andre projekter. Jo flere afhængigheder, des højere risiko.
Nej
| 2.7 | Forandringens størrelse | Hvor stor er forandringen for de medarbejdere, der skal ændre adfærd? (uddyb kort forandringen i kommentarfeltet) |  |  |  | Meget stor forandring |  | Forandringen skal vurderes ift. den arbejdssituation som medarbejderne er i - f.eks. en vurdering af forandringen for en læge ift. samspillet med patienten. Jo større forandring, desto større risiko.
Stor forandring
Mindre stor forandring
Minimal forandring
| 2.8 | Ressourcer til forandringsledelse | Er der afsat ressourcer til forandringsledelse i projektet? |  |  |  | Ja, der er udpeget en business change manager eller tilsvarende rolle |  | Såfremt der er fokus på forandringsledelse i form af en business change manager eller andre ressourcer mindskes projektets samlede risiko.
Ja, business casen indeholder ressourcer øremærket til forandringsledelse
Nej, forandringsledelse har ikke selvstændigt fokus
| 2.9 | Forretningssystem-ansvarlig | Er der udpeget forretningssystemansvarlig? Hvis ja, angiv region og person (hvis muligt) i kommentarfeltet |  |  |  | Ja, der er udpeget en navngiven ansvarlig |  | En forretningssystemansvarlig repræsenterer den kommende systemansvarlige region og kvalitetssikrer projektet for at kunne overtage ansvaret for it-systemer mv. efter projektets afslutning.
Der er udpeget region men endnu ikke en ansvarlig
Nej, der er ikke udpeget en ansvarlig
| 2.10 | Implementering tænkt ind fra starten | I hvilket omfang er implementerings-aktiviteter en del af scope for projektet? |  |  |  | Strategi for implementering udarbejdet, og implementeringsaktiviteter er inkluderet i plan |  | En detaljeret plan for implementering forventes at bestå af plan for forandringsledelse, uddannelse og kommunikation. Der spørges ikke til, om planer er udarbejdet på nuværende tidspunkt, men om udarbejdelsen indgår i projektplanen. Risikoen øges, såfremt der ikke er planlagt implementeringsaktiviteter, da disse er nøglen til i sidste ende at sikre realiseringen af business casen.
Strategi for implementering udarbejdet
Strategi for implementering udarbejdes senere i projektet
Implementering er ikke en del af scope for projektet
| 2.11 | Implementerings-ressourcer | Påtænker projektet at stille ressourcer til rådighed for at sikre implementeringen, eller er det op til de fremtidige brugere/kunder selv at implementere løsningen? |  |  |  | Projektet stiller implementeringsressourcer til rådighed |  | Her angives om projektet/organisationen påtænker at stille ressourcer til rådighed for at sikre implementeringen af løsningen, eller om det er op til de kommende brugere/kunder selv at tage løsningen i brug samt at følge op på, om implementeringen er gået, som den skulle. Risikoen er større, når det er op til brugerne/kunderne selv at tage løsningen i brug.
Brugere/kunder implementerer selv
Både projektet og kunderne stiller ressourcer til rådighed
| 2.12 | Overdragelse til forretningen | Er det aftalt, hvordan og hvornår projektet overdrages til forretningen og/eller systemansvarlig region? |  |  |  | Ja |  | En klar aftale mellem projekt og forretning hhv. systemansvarlig region om overdragelse mindsker risikoen for problemer i forhold til dette.
Nej
| 2.13 | Tidsplan for projekt | Hvad er projektets forventede tidsmæssige udstrækning? |  |  |  | 0-6 måneder |  | Ved projektet menes fra starten af analysefasen til afslutning af gennemførelsesfasen, hvor projektorganisationen nedlægges.
6-12 måneder
12-24 måneder
Mere end 24 måneder
3. Markedsafklaring og teknisk løsning |  |  |  | Sæt X |  |  |  | Kommentarer/uddybning | Forklaring
| 3.1 | Videndeling med andre myndigheder | Er der indhentet eller planlægger projektet at indhente viden om andre offentlige institutioner eller private virksomheder har implementeret samme system, og har I i så fald delt erfaringer med dem? |  |  |  | Ja, er undersøgt, og vi har delt erfaringer |  | Videndeling med andre organisationer, der har været igennem samme type anskaffelsesforretning nedsætter risici i projektet.
Ja, er undersøgt, men vi har ikke delt erfaringer
Ja, er undersøgt, men ingen viden fundet
Nej, det er ikke undersøgt endnu
| 3.2 | Teknologiens velafprøvethed | Hvor velafprøvet er den teknologi, projektet forventer at anvende i forhold til anvendelsesområdet? |  |  |  | Velafprøvet ift. det ønskede anvendelsesområde |  | Her vurderes, om der sigtes mod at anvende uafprøvet teknologi. Uafprøvet teknologi medfører højere risiko.
Ikke velafprøvet ift. det ønskede anvendelsesområde
Teknologivalg ikke afklaret
| 3.3 | Genanvendelse af komponenter | Er det vurderet eller planlægger projektet at vurdere, om projektet med fordel kan genanvende egne eller andre institutioners komponenter, herunder fællesregionale eller fællesoffentlige komponenter? |  |  |  | Ja |  | Jo større mulighed, der er for genanvendelse af egne eller andres komponenter, jo mindre vil risikoen i projektet være. Hvis ja, beskriv gerne hvilke komponenter, som vil blive anvendt
Nej, ikke endnu
Nej, planlægges ikke
| 3.4 | Standardsystem | Er der foretaget eller planlægger projektet en afdækning af, hvorvidt markedet kan levere standardsystem i forhold til det ønskede anvendelsesområde, og i så fald hvordan? |  |  |  | Standardsystem med få tilpasninger |  | Det er erfaringen, at implementering af et standardsystem indebærer færre risici end det gør i 100 pct. nyudvikling. Her skal svares på graden af standardisering i forhold til udvikling.
Standardsystem med en del tilpasninger
Primært baseret på nyudvikling
Ikke relevant (begrund i kommentarfeltet)
Ingen afdækning foretaget endnu
| 3.5 | Leverandørkendskab (teknisk dialog) | Er der gennemført eller planlægger projektet at gennemføre en teknisk dialog med potentielle leverandører med henblik på at afklare, hvad leverandører kan og ikke kan i forhold til den ønskede løsning? |  |  |  | Ja, der er igangsat dialog med leverandører på markedet |  | Her angives, om der er foretaget en afklaring af, hvad leverandørerne på markedet kan levere af ydelser i forhold til, hvad det forventes, at projektet efterspørger. Det vil sige om markedet kan levere den ydelse, som projektet efterspørger eller om det skal udvikles fra bunden. Jo større kendskab markedet har, jo mere forventes risikoen formindsket. Angiv gerne i kommentarfeltet, hvad projektets forventning til markedet er.
Dialog planlagt, men er ikke gennemført endnu
Nej
Ikke relevant
| 3.6 | Leverandør-kendskab (kundens kontekst) | Har potentielle leverandører kendskab til den sundhedsfaglige kontekst, produceret lignende løsninger og/eller har arbejdet med lignende målgrupper? (Sæt gerne flere krydser ud for ja-kategorierne) |  | 1.3333 |  | Ja - kendskab til sundhedsfaglig kontekst |  | Her angives om leverandørerne i markedet kender til sundhedsområdet og den ydelse, der efterspørges. Det vil sige om leverandørerne tidligere har leveret lignende løsninger eller arbejdet med lignende målgrupper. Jo mere kendskab markedet har, jo mindre forventes risikoen at blive.
[5 empty] | 1.3333 |  | Ja - lignende løsninger
[5 empty] | 1.3333 |  | Ja - arbejdet med lignende målgrupper
Nej
[6 empty] | 4 | Ikke relevant
| 3.7 | Flerleverandør-strategi | Er der planer om at anvende flere leverandører inden for samme leveranceområde? |  |  |  | Nej, kun én leverandør |  | Anvendelse af flere leverandører kan være risikofyldt, og hvis projektet skal styre flere leverandører, stiger disse risici.
Ja, 1 hovedleverandør med ansvar for underleverandører
Ja, flere leverandører med lige reference til projektet
Ingen leverandører
| 3.8 | Udbudsstrategi | Er der taget stilling til udbudsstrategien i projektet? |  |  |  | Ja, der tænkes gennemført EU-udbud |  | Anskaffelser uden udbud samt anvendelse af eksisterende rammeaftaler forudsættes at give lavere risiko end et EU-udbud. Angiv gerne, hvilket kontraktgrundlag, der forventes anvendt ved anskaffelsen.
Ja, der tænkes gennemført miniudbud inden for rammeaftale
Ja, der tænkes anskaffet uden udbud
Nej, der er ikke taget stilling til dette på nuværende tidspunkt
| 3.9 | Ressourcer til leverandørstyring | Råder organisationen og projektet over ressourcer med fokus på og erfaring med it-kontrakt- og leverandørstyring? |  |  |  | Ja, organisatorisk enhed findes, allokeret til projektet |  | Allokerede ressourcer inhouse giver lavere risiko end hvis ressourcer er delt med andre eller må findes eksternt. Endvidere mindskes risikoen, hvis ressourcer/kompetencer er samlet i organisatorisk enhed, end hvis de er placeret decentralt i organisationen.
Ja, organisatorisk enhed findes, kan rådgive projektet
Ja, generel kompetence i organisationen, kan rådgive projektet
Nej, men projektet tilknyttes ekstern ekspertise
Nej
| 3.10 | Forretningsbehov | I hvor høj grad er forretningens behov indarbejdet i forbindelse med beskrivelse af den tekniske løsning? |  |  |  | I høj grad |  | Tæt kobling mellem forretningens behov og den tekniske løsning nedbringer risici i projekterne.
I nogen grad
I mindre grad
Slet ikke
| 3.11 | Systemmoduler | Hvor stor forventes den tekniske kompleksitet i projektet at være med hensyn til antallet af moduler i løsningen? |  |  |  | Få funktionelle områder |  | Med "modul" menes et selvstændigt funktionalitetsområde som fx debitorstyring eller business intelligence modul. Det kan også være tekniske moduler, fx et scanningsmodul eller et rapportgenereringsmodul.
En del funktionelle områder
Mange funktionelle områder
| 3.12 | Integrationer | Hvor stor forventes den tekniske kompleksitet i projektet at være med hensyn til antallet af integrationer til andre systemer? |  |  |  | Få eller ingen integrationer (0-5) eller integrationer med lav kompleksitet |  | Et eksempel på integration kan være integration til Sundhed.dk eller FMK. Antallet af integrationer til andre systemer øger risikoen.
En del integrationer (6-10) eller integrationer med middel kompleksitet
Mange integrationer (over 10) eller integrationer med høj kompleksitet
| 3.13 | Migrering | Hvor stor forventes den tekniske kompleksitet i projektet at være med hensyn til migrering af data? |  |  |  | Ingen migrering |  | Med konvertering menes konvertering og/eller migrering af data. Konvertering af data øger risikoen.
Mindre kompleks migrering
Kompleks migrering
| 3.14 | Sikkerhedsaspekter | Er der taget stilling til, hvilke processer for sikkerhed som er nødvendige i forbindelse med udvikling og drift? |  | 4 |  | Vurderet for udvikling |  | Her skal angives, om det er vurderet, om der fx er særlige krav til sikker kodning eller sikker drift i projektet. Manglende vurdering betyder højere risiko.
[5 empty] | 4 |  | Vurderet for drift
Endnu ikke vurderet
| 3.15 | Privatlivsaspekter | Er der taget stilling til, hvilke processer (herunder privatlivsfremmende teknologier) for privatlivsbeskyttelse som er nødvendige i forbindelse med udvikling og drift? |  | 4 |  | Vurdering for udvikling |  | Her skal det angives, om det er vurderet, om projektet medfører risiko for krænkelse af privatlivets fred, og om det overholder lovgivning om behandling af personhenførbare oplysninger. Manglende vurdering betyder højere risiko.
[5 empty] | 4 |  | Vurderet for drift
Endnu ikke vurderet
4. Interessenter |  |  |  | Sæt X |  |  |  | Kommentarer/uddybning | Forklaring
| 4.1 | Interessentanalyse | Er der lavet en interessentanalyse? |  |  |  | Ja |  | En interessentanalyse er en kortlægning og analyse af de interessenter, der bliver berørt af projektet og samtidig har indflydelse på projektets succes. Det skal også beskrives, hvorledes de inddrages i projektet.
Nej
| 4.2 | Interessenternes forudsigelighed | Hvor forudsigelige er de centrale interessenter? |  |  |  | Svært forudsigelige |  | Med forudsigelighed tænkes primært i forhold til deres reaktioner i forhold til projektet. Her angives hvor forudsigelige parterne er. Bør tage udgangspunkt i projektets interessentanalyse. Lav forudsigelighed øger risikoen.
Til dels forudsigelige
Ret forudsigelige
| 4.3 | Kendskab til interessenter | Har I kendskab til nogle interessenter, der er negative i forhold til projektet og har I en strategi for at håndtere dette? |  |  |  | Ja, og vi har en strategi |  | Her angives om, der er opstillet en strategi til håndtering af interessenter, der på anden vis modarbejder projektet. En strategi herfor vil minimere risikoen.
Ja, men vi har ingen strategi
Nej, der er ingen negative interessenter
Nej, det er ikke undersøgt
| 4.4 | Samarbejde | I hvilket omfang indgår væsentlige interessenter i projektets organisering? (sæt gerne flere krydser) |  |  |  | Inddraget i projekteksekvering |  | Her angives om kunden/forretningen er repræsenteret i projektet. Jo tættere forretningen er på det pågældende projekt, jo lavere risiko.
Sidder i referencegruppe
Sidder i styregruppe
Sidder i slutbrugergruppe
Andet - angiv i kommentarfeltet
5. Slutbrugere og slutprodukt |  |  |  | Sæt X |  |  |  | Kommentarer/uddybning | Forklaring
| 5.1* | Hvem er slutbrugerne? | Hvem er slutbrugerne? Angiv type og forventede antal. Hvis der er flere forskellige slutbrugere angives i kommentarfeltet, hvem der er primære og sekundære. (sæt gerne flere krydser) |  |  |  | Patienter |  | Her skal angives, hvilke slutbrugere, der særligt påvirkes af projektet. Jo flere grupper, desto højere risiko.
Læger
Plejepersonale
Lægesekretærer
Administrativt personale/stabe
It-personale
Anden gruppe (uddyb i kommentarfeltet)
| 5.2 | Samarbejde | Hvordan planlægger projektet at inddrage slutbrugerne i sin organisering? (sæt gerne flere krydser) |  |  |  | Inddraget i projekteksekvering |  | Her angives om slutbrugeren er repræsenteret i projektet. Jo tættere slutbrugeren er på det pågældende projekt, jo lavere risiko.
Sidder i referencegruppe
Sidder i styregruppe
Sidder i slutbrugergruppe
Andet - angiv i kommentarfeltet
| 5.3 | Opfølgningsstrategi | Er der aftalt en klar rollefordeling mellem projekt og forretningen efter endt gennemførelsesfase? |  |  |  | Ja, skriftlig aftale om projektet og forretningens ansvar |  | Her angives om projektet har aftalt med forretningen at følge op på implementeringen, enten i form af afrapportering, videnoverdragelse eller direkte involvering. Ingen opfølgning øger risikoen.
Ja, rollefordelingen er drøftet, men ikke formaliseret skriftligt
Ja, der findes generel beskrivelse af ansvar i realiseringsfasen
Nej, der er endnu ikke taget eksplicit stilling til rollefordeling
| 5.4 | Slutbrugernes møde med produktet | Er der gjort overvejelser om, hvordan slutbrugere møder produktet? |  |  |  | Ja (uddyb i kommentarfeltet hvilke) |  | Her angives om projektet har indtænkt slutbrugernes første brug af produktet samt deres efterfølgende daglige anvendelse.
Nej
| 5.5 | Inddragelse af slutbrugere | Er slutbrugerne blevet inddraget i analyseprocessen gennem deltagelse i workshops, eller inddraget i at udarbejde user stories, prototyper eller lignende? (Beskriv nærmere i kommentarfelt) |  |  |  | Ja - gennem deltagelse i workshops |  | Her angives, hvordan slutbrugerne inddrages i analyseprocessen.
Ja - inddraget i konkrete analyser og designarbejde
Nej
| 5.6 | Afhængighed til andre interne og eksterne projekter | I hvilket omfang er projektet afhængig af andre interne/eksterne projekters gennemførelse? |  |  |  | Ingen afhængigheder |  | Her angives om dette projekt er en forudsætning for, at eller flere andre interne projekter og/eller systemer kan realisere deres business case, eller om der findes andre interne projekter og/eller systemer, som skal realiseres, før nærværende projekt kan realisere sin egen business case. Flere afhængigheder øger risikoen.
Svage/få afhængigheder
Stærke/mange afhængigheder
| 5.7 | Udrulningsstrategi | Hvilken udrulningsstrategi forventer projektet på nuværende tidspunkt? |  |  |  | Sekventiel udrulning for alle dele - B rulles ikke ud før A er færdigudrullet |  | Her angives, hvilken udrulningsstrategi projektet baseres på. Pilotprojekter og løbende udrulning mindsker risikoen.
Start med pilotprojektet eller sekventiel udrulning, derefter big bang
Big bang som pilotprojekt for en begrænset del af organisationen
Big bang for hele projektet - alt går i luften på samme tid
Der er endnu ikke taget stilling til udrulningsstrategi