## Slide 1: RSI projektmodel
- en introduktion

## Slide 2: Indhold
Generelt om projekter
Baggrund for RSI’s projektmodel
Projektgennemførelse og faser
Organisering og roller
Regionernes fælles portefølje
Elektroniske udgaver
  RSI Projektmodel
  RSI Forretningsmodel

## Slide 3: Generelt om projekter

## Slide 4: Interesseorganisationers og -sektorers nye udfordring: Implementering
Høringer
Skriftlige svar på statslige udspil
Udvalg
Deltagelse i statslige udvalg
Analyser
Egne visioner, publikationer
Projekt
Sikring via projekt af alle med-lemmers implementering af visionerne
Presse
Visioner sættes på politisk dagorden
Inspiration
Videndeling ml. medlemmer via gode eksempler
Monitorering
Opfølgning på alle medlemmers implementering af visionerne
Den klassiske interesseorganisation
fra 1970’erne og 80’erne
(matche statslige lovproces,
råd, nævn og kommissioner)
Den proaktive interesseorganisation
fra 90’erne og 00’erne
(matche statslige ”redegørelser” og ”spin”)
Den ansvarlige interesseorganisation
fra 10’erne 
(matche statslig detailstyring via ”implementeringssekretariater”)
RSI = fuldskala
implementering

## Slide 5: Hvad er et projekt?
- en planlagt aktivitet, der skal realisere mål igennem forandring
Politiske projekter vs. Digitaliseringsprojekter
Politiske projekter | Digitaliseringsprojekter
Debatskabende analyserapport (projekt på et studie) Politisk publikation fra Danske Regioner Ændret lov efter interessevaretagelse og medieindsats Bedre økonomi til regionerne efter den årlige ØA-forhandling Regionerne overtager sundheds-opgaverne fra kommuner og almen praksis | Nyt fællesregionalt it-system der kommer sikkert i drift Tilfredshed hos sundhedspersonale og patienter med nye arbejdsgange ift. systemer Sparet tid hos sundhedspersonale og patienter Bedre behandlingsresultater for en patientgruppe Færre at behandle i en patientgruppe
Stigende ambitionsniveau
Stigende ambitionsniveau

## Slide 6: Hvorfor en projektmodel?
Fælles sprog om projektopgaverne
  Samarbejde
  Overdragelse af opgaver
Erfaringsopsamling fra tidligere projekter
  Løbende forbedring
Sikring af at væsentlige aktiviteter finder sted
  Afsæt for kvalitetskontrol

## Slide 7: Baggrund for RSI PROJEKTMODEL

## Slide 8: Hvem gælder projektmodellen?
RSI skal følge modellen
RSI fælles pejlemærke-projekter
RSI fælles projekter som ikke er pejlemærker
Andre kan inspireres af modellen
Projekter i regionerne
Fællesoffentlige projekter med regional deltagelse

## Slide 9: Kilder til RSI projektmodellen
Prince 2 – de facto standard i det offentlige
Research jf. anden projektlitteratur
God praksis i regionerne jf. dialog med PMO5
Erfaringer fra RSI projekter jf. læringssag til RSI
Statens fælles projektmodel i DIGST – ét system til én myndighed
Kommunernes fælles projektmodel i KOMBIT – projektledelse og udbud via KOMBIT

## Slide 10: Sundhedsopgaver løses digitalt
It og digitalisering rykker ind i kernen af regionernes opgaver
2014 HIMMS-score for Danmark
Fra fritekst til data
Bedre It-sammenhæng
Telemedicin til borgeren
Beslutningsstøtte

## Slide 11
Stigende fokus på sundhedspolitiske mål
- skab værdi for patienter og klinikere
2016-
Digitalisering skal understøtte sundhedsvæsenets strategier
  Otte nationale mål
  Borgernes sundhedsvæsen
  Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen
  Fællesoffentligt samarbejde (ØA)
  Digitaliserings-strategier
2013-2019
Strategi: Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet
Ensartede muligheder
Sammenhængend
Effektivitet
6 fælles målsætninger
2010-2012
Strategi: Den nationale strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet
RSI dannes
EPJ konsolidering
Formaliseret, forpligtende samarbejde ml. regionerne
Bestillerorganisation

## Slide 12: Sundhedsvæsenets strategier - som digitalisering skal understøtte
8 nationale mål for sundhedsvæsenet
Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020
Sundhedsdata i spil – regionernes sundhedsdatapolitik herunder informationssikkerhed
Den ældre medicinske patient (805 mio. kr.)
Sammenhængende, effektive og ensartede digitale muligheder – regionernes fælles digitaliseringsstrategi
Økonomiaftaler
Udvalgsarbejde om det nære sammenhængende sundhedsvæsen

## Slide 13: Regionerne / sundhedssektoren - særlige vilkår for fælles projekter i regionerne (vs andre sektorer)
Politisk fokus på ensartethed, sammenhæng og indflydelse for borgeren
  Otte nationale mål prioriterer Kræft, Hjerte, Diabetes, Psykiatri, Demens og KOL
  50.000 multisyge patienter har særligt behov for overblik
  Borgeren skal spille en stærkere rolle i behandlingen
Sundhedssektoren er videnstung produktion efter globale standarder
  Fokus på bedre behandling, retningslinjer jf. international videnskabelig evidens
  Lovgivning er meget generel, sammenlignet med kommuner og stat
  Globalt marked for videnstunge standardiserede it-systemer
Regionerne er store og selvbærende mht. projekter og it-systemer
  Fælles projekter ledes af én region, evt. styregruppeformand fra anden region
  RSI projekter hedder ”pejlemærker” for at rumme forskellighed
  Voksende mængde af fælles projekter jf. politiske krav om ensartethed

## Slide 14: Regionernes IT-landskab - hver region har 800-2000 IT-systemer
Udkast
EPJ Elektronisk patientjournal
Specialespecifikke journaler
Parakliniske systemer
Medicoteknisk
udstyr og systemer
Generelle styringssystemer
Generelle støttesystemer
Præhospital systemer

## Slide 15: Projektgennemførelse - principper, indhold og faser

## Slide 16: Typiske aktiviteter i et (it)projekt
Afklare rammer
Dialog med interessenter om mål og behov på området
Afdække gældende lovgivning, politiske mål, strategier, andre igangværende projekter mv.
Afklare rejsen
Præcisere verden ”i morgen” for at opnå mål og gevinster
Præcisere ændringer til ”verden i dag” – indsats og omkostninger
Indgå aftaler
Aftale ændringer med interessenter: Hvad / hvornår / finansiering
Aftale forandring med berørte organisatoriske enheder
Udvikle det nye
Implementere
Udvikle og tilpasse styringsmål (KPI’er mv.) for opgaver, der berøres
Udvikle og tilpasse it-systemer og integrationer
Implementere styringsmål i ledelsesprocedurer, ledelsesinformationssystemer mv.
Implementere udviklede og ændrede it-systemer
Afklare mål og leverancer
Plan for rækkefølge i ændringer for at realisere ”verden i morgen”
Aftaler med gamle og nye leverandører
Udvikle og tilpasse arbejdsgangsbeskrivelser, instrukser, vejledninger mv. til borgere og medarbejdere
Implementere reviderede arbejdsgange: Kickoff og uddannelse af borgere, medarbejdere og ledelse
Overdrage ansvar for at forvalte nye opgaver til relevante organisatoriske enheder
Løbende vedligehold og videreudvikling af styringsmål / arbejdsgange / it-systemer
It er blot ét blandt mange andre elementer i et projekt

## Slide 17: Hvorfor projektfaser? - værdi og indhold vurderes ved faseovergange
One-pager
Projekt-grundlag
(PG)
Fx 50 t /
25.000 kr.
Fx 250 t /
125.000 kr.
Projekt-initierings-dokumentation
(PID)
Valideret BC og
plan for projektet
Detaljerede kliniske arbejdsgangs-beskrivelser mv. af fremtiden på afdelingerne
Kravmateriale og It-aftaler om eksisterende og nye
it-systemer hos forskellige it-leverandører
Fx 1.000-3.000 t / 0,5-1,5 mio.kr.
It-udvikling,
It–ændringer og It-implementering på eksisterende og
nye it-systemer
Organisatorisk implementering på berørte afdelinger
Uddannelse af sundheds-personale og borgere
Fx 10.000-30.000 t / 5-15 mio. kr
Fx 40.000-120.000 t / 20-60 mio.kr.
Videreudvikling

## Slide 18: Projektstyregruppen og RSI (IT5) skal godkende ved faseovergange
+10 mio. Risiko-vurdering pba PID, bilag og Risiko-tjeklste
(SYS godkender overdragelse til SAR)
Fælles krav standar-disering
PG (arki-tektur) til RITA
PID og arkitektur-bilag til RITA
Månedlig status med grøn-gul-rød trafiklys til RSI direktørkredsen
PG,
PL region, SG formand til RSI DIR
Onepager til RSI DIR
seminar
PID og bilag til styre-gruppen
PID ,
(SA region
til RSI DIR)
Krav-materiale til styre-gruppen
Aftaler til styre-gruppen
Styre-gruppe etableres
Rev PID
til IT5
jf aftaler
Afslutnings-rapport til RSI DIR
Såfremt projektstatus RØD ikke kan rettes op, skal styregruppen indstille revideret PID eller lukning af projektet til RSI DIR
Gevinst-realiserings-rapport til RSI DIR
Del af SYS portefølje
(Hvis fælles system)
- RITA reviewer arkitektur i idefasen og analysefasen

## Slide 19: Rapportering på fremdrift - til styregruppe og RSI direktørkreds – og evt. andre styringsfora

## Slide 20: Principper – kritiske opmærksomhedspunkter i alle projekter

## Slide 21: Tværregionale udfordringer
Scope
Fokus på organisatoriske ændringer i regionerne og regionernes eksisterende it-systemer
Arkitektur
Fælles forretningsarkitektur og løsningsarkitektur vs migrering i hver region – review i RITA
Business case
Fælles og lokal BC inkl regionernes organisatoriske ændringer og eksisterende it-systemer
Systemforvaltning (ved fælles systemer)
Rettidig forberedelse mhp fælles systemforvaltning af eventuelle fælles systemelementer

## Slide 22
Leverancer i eksisterende organisatoriske enheder (Afdelinger, kommuner, ydere, stat) Beskrivelser af nye mål, opgaver og arbejdsgange Ttidsplan, tidsforbrug, økonomi for implementering Forventning -> tilsagn -> aftale om hver enkelt eksisterende enhed om deltagelse | Leverancer i form af Nye organisatoriske enheder (fx nye kliniske enheder eller nye systemforvaltningsenheder) Beskrivelse af formål, organisation og ledelse Beskrivelser af mål, opgaver og arbejdsgange Tidsplan for etablering og rekruttering af medarbejdere
Leverancer i form af ændringer af Eksisterende it-systemer (EPJ, specialesystemer mv.) Ændring, økonomi og tidsplan per system Forventning -> tilsagn -> aftale med hver enkelt systemejer Forhandlingsproces med alle eksisterende leverandører | Leverancer i form af indkøb af Nye it-systemer (enkelt- og fællesregionale) Idhold, økonomi og tidsplan for indkøb Valg af indkøbsform Dialog og udbudsproces mhp. alle potentielle leverandører
Projektets mål skal styre
ændringer af opgaveløsningen
Ændret opgaveløsning
Ændrede It-systemer
Ændringer af opgaveløsningen
skal styre ændringer af it-systemerne
Leverancer af organisatorisk implementering og tilpasning af eksisterende it-systemer
Idefasen
Hypotese (gæt) i
Projektgrundlag
Analysefasen
Valideret med tilsagn fra afdelinger og systemejere i PID
Anskaffelsesfasen
Detaljerede aftaler med afdelinger og it-leverandører i Kontrakter
Gennemførelsesfasen
Ændringer af it-systemerne og implementering på afdelingerne
Realiseringsfasen
Styring efter gevinster jf KPIer
Løbende videreudvikling
Fællesregional udfordring: Scope

## Slide 23: Forretningsarkitektur (PRO) - hvilke arbejdsgange er nødvendige for at opfylde de nye mål/KPI for opgavefeltet?
Fastlægger mål for PRO til patientgruppen
Fastlægger forløb for
PRO til patientgruppen
Fastlægger PRO-spørgsmål til patientgruppen
Fastlægger algoritmer til beslutningsstøtte for patientgruppen
Fastlægger afdelingens yderligere behov mht.
mål, forløb, spørgsmål, algoritmer
Klinisk koordinationsgruppe – fællesregional
Fastlægger fællesmængde af klinisk indhold for en patientgruppe
Afdelingsledelsen
Fastlægger afdelingens yderligere behov
Modtager spørgeskema iht PRO-forløb
Modtager evt. rykker for besvarelse
Besvarer spørgeskema
Beslutter
fokus for konsultation
Gennemfører konsultation
Fremmøde/Tele
Ingen
konsultation
Borgeren
Bidrager via PRO-spørgeskema
Afdelingen
Beslutter og gennemfører evt. konsultation
Deltager evt. i Klinisk koordinations-gruppe
Modtager PRO-oplysninger for patientgruppen
Gennemfører analyser på
alle data inkl. PRO-data
Stiller data og analyser til rådighed
Klinisk kvalitetsdatabase – fællesregional
Opsamler viden om patientforløb, behandling mv. inkl. PRO-aspekter
Gennemfører forskning og kvalitetsudvikling
Klinikere
Udvikler kvaliteten
Beslutter
Fremmøde / Telekonsultation / ingen konsultation
Fællesregional udfordring: Arkitektur

## Slide 24: Løsningsarkitektur / It-arkitektur (PRO) - hvilke it-systemer er nødvendige for at understøtte arbejdsgange med regler og informationer?
PRO udkast til
Løsningsarkitektur
Første råskitse fra projektets idefase
Modelleret i
flow-diagram
Der findes ikke dominerende standarder for beskrivelse af it-systemer og deres sammenhænge
Uddybes i Analysefasen
Evt. 5 regionale Migreringsplaner
Fællesregional udfordring: Arkitektur

## Slide 25: Business case - fokus på organisatoriske ændringer og eksisterende it-systemer
Investeringer | Gevinster
Projektteam Organisatorisk implementering og uddannelse Eksisterende it-systemer (tilpasning) Nye it-systemer (anskaffelse) Teknisk implementering og udrulning | Forbedret opgaveløsning Sparet tidsforbrug Sparede it-omkostninger Sparet systemforvaltning
Opgøres for hver
region og fælles
Fælles poster fordeles på regioner
Fællesregional udfordring: Business Case

## Slide 26: Principper for overgang fra RSI-projekt til Forvaltning
Klar ansvarsfordeling og aftaler imellem Projektet og Systemansvarlig region (SAR)
Kræver at SAR involveres tidligt i projektet
SAR skal kvalitetssikre de elementer af projektet, som SAR senere skal leve med
En fordel hvis projektbemanding overlapper med SARs bemanding af FSA-team
Projektet skal have løst opgaver i PID og kontrakt uden væsentlige udeståender før overdragelse til SAR
Projektet skal sætte FSA-teamet grundigt ind i det, der overdrages, før det sker
Efter Driftsprøven overtager SAR/FSA ansvaret for drift, support og ændringer
Efter Udrulning overtager SAR/FSA hele ansvaret for it-systemer og it-leverandørstyring
Fællesregional udfordring: Systemforvaltning (ved fælles systemer)

## Slide 27: Fra RSI-Projekt til Forvaltning - involvering af Systemansvarlig Region (SAR) i projektets faser - projektet har ansvaret for alle aktiviteter, men kan evt. aftale at andre udfører dem
IDE | ANALYSE | ANSKAFFELSE |  | GENNEMFØRELSE |  |  | REALISE-RING
PG | PID mv. | Kravspecifikation | Udbud Til Kontrakt | Afkla-ring | Udvikling Til Driftsprøven er godkendt | Imple-mentering Til Udrullet | Forvaltning Efter projektet
(Ingen invol-vering af SAR) | RSIDIR udpeger SAR mhp SARs opgaver i Anskaffelses-fasen For at SAR kan udpeges, skal PID skitsere flg.: Krav til systemets SLA, support, org.- implementeringuddannelse, inkl. regioner-nes egne opgaver med fx support Gevinst-realiseringsplan inkl. SARs rolle SARs opgave og ressourcebehov samt plan for overdragelse Souringmodel for drift: Skal SAR også drifte? | Evt. tilpasses Styregruppens personkreds i lyset af, at SAR er udpeget SAR kvalitetssikrer komplethed (ikke indhold) af flg. krav: SLA og SLA-rapportering Support og supportflow ml regioner Ændrings-bestilling Org.impl. Uddannelse Hvis SAR har it-drift, så hjælper SAR projektet med at beskrive it-drift-miljøerne til udbudsmaterialet | SAR er med til at vurdere tilbud mhp de krav, som SAR kvalitets-sikrede | SAR er med til at afklare leverancer med leveran-døren mht de krav, som SAR kvalitets-sikrede | Hvis SAR har it-drift etablerer SAR de aftalte it-miljøer Projektet sikrer overdragelse til FSA-team og uddanner teamet i systemer og opgaver Før overdragelse skal flg. være opfyldt: Projektet aftaler overdragelseskriterier med SAR, heri hvor store udeståender, der kan overdrages til SAR It-systemer skal være komplette iht. projektscope, uden væsentlige udeståender Væsentlige fejl er løst Ændringsønsker dokumenteret Plan for gevinst-realisering skal præcisere SAR s evt. rolle heri Regionerne og SAR har indgået data-behandleraftaler SYS har godkendt overdragelsen til SAR via overgangsrapport med tjekliste | Fra første region går i drift har SAR/FSA ansvaret for: Drift Support Ændringer Projektet bevarer ansvaret for: Udrulning på alle org. enheder jf PID Uddan-nelse af brugere v/ udrulning | SAR/FSA har det fulde ansvar for it-systemet og styring af it-leverandøren, herunder bl.a. uddannelse af brugere SAR følger op på regionernes gevinster, såfremt SAR har fået dette ansvar via Gevinst-realiserings-planen
Fællesregional udfordring: Systemforvaltning (ved fælles systemer)

## Slide 28: PG vs PID vs Styregruppebilag
Projekt-elementer | I. Formål Baggrund Mål Succeskriterier Leverancer | II. Interessenter Organisation | III. Tidsplan Afhængig-heder | IV. Business Case Finansiering | V. Risici | VI. Arkitektur Sikkerhed | VII. Anskaffelse System-forvaltning | VIII. Kvalitet-styring
Projekt-grundlag til RSIDIR efter idefasen | Formål Baggrund Mål og succeskriterier Leverancer og projektomfang | Hypotese om 3-7 hoved-interessenter, deres behov og håndtering Organisation I analysefasen | Hypotese om hovedtidsplan i grafisk visning Grov plan for og spørgsmål til analysefasen | Hypotese om business case, gevinster vs. investeringer, periodiseret per budgetår over 5 år, specificeret per region | Hypotese om 3-5 vigtigste risici og håndtering | Hypotese om fremtidige arbejdsgange, informationer og it-landskab | Hypotese om anskaffelses-strategi for it Hypotese om systemernes driftsmæssige kritikalitet | Nej
Yderligere indhold i PID til RSIDIR efter analysefasen | Afgrænsning Målemetoder fastlægges Gevinstejere efter projektet udpeges per region | Valideret 3-7 hoved-interessenter, deres behov og håndtering Styregruppe Projektgruppe med roller Kliniske koordinations-fora, bruger-grupper mv.? | Valideret hovedplan i grafisk visning Vigtigste afhængigheder Grov plan for anskaffelses-fasen | Valideret business case gevinster vs. investeringer, periodiseret per budgetår over 5 år, specificeret per region Vigtigste forudsætninger | Risikostyrings-strategi Valideret 3-5 vigtigste risici og håndtering Justeringer jf. resultat af RSI risiko-vurdering | Valideret fremtidige arbejdsgange, informationer og it-landskab samt hovedtrin i migrering Hovedkrav mht sikkerhed | Valideret anskaffelses-strategi Hovedkrav mht it-drift og videreudvikling Hovedopgaver for System-ansvarlig Region (SAR) | Kvalitets-styring-strategi kort Konfigurations-strategi kort Styrings-elementer kort fx rappor-tering (kke tolerancer)
Yderligere indhold i Styregruppe-bilag til PID til projekt-styregruppen efter Analysefasen | Nej (er op til projektet) | Bilag 1 Interessent-analyse Alle interessenter, positiv/negativ +indflydelse | Bilag 2 Faseplan Detaljeret faseplan for kommende fase med alle Leverancer / Aktiviteter/ Afhængigheder | Bilag 3 Business case Valideret BC periodiseret per kvartal Alle BCs forudsætninger | Bilag 4 Risikoanalyse med alle risici | Bilag 5 Arkitektur Nuværende og fremtidige Arbejdsgange, Informationer og It-landskab Hypotese om sikkerhedskrav Migreringsplan, evt pr. region | Bilag 6 System-forvaltning Hypoteser om krav til it-drift, videreudvikling Hypoteser om uddybende SAR-opgaver | Bilag 7 Kvalitets-styring En tabel over, hvordan alle leverancer i tidsplanen kvalitetssikres internt og eksternt ved review/god-kendelse

## Slide 29: Idéfasen - hvad tror vi om projektet?
Formål Interessenters behov
Baggrund Politiske rammer
Mål Succeskriterier
Leverancer Projektomfang
Business Case Finansiering
Interessenter Organisation, tidsplan, afhængigheder
Sundhedspersonalets kvalitetsbehov
Regionernes effektiviseringsbehov
Borgernes sundhedsbehov
Kommuners og yderes behov
Kliniske retningslinjer og standarder
Lovgivning
Inkl. EU
Landspolitiske mål, strategier og planer
Hver regions politiske mål, strategier og planer
ØA
ØA Forståelses-papirer
Danske Regioners overenskomst med ydere
Regions sundheds-aftaler med kommuner
Hvad tror vi om projektets mål?
Hvad tror vi gevinster
vs investeringer mhp leverancerne?
Hvad skal særligt afklares i analyse-fasen?
Hvad tror vi om nødvendige organisatoriske leverancer (nye arbejdsgange) og it-leverancer for at nå mål?
Hvem bør være
Projektledende region?
Hvilke ressourcer bør bevilges og udpeges til analysefasen?
Hvem bør være
Styregruppeformand?
Projektgrundlag til
RSI direktørkredsen

## Slide 30
Dokumentation
af analyse-
resultater
Leverancer i eksisterende organisatoriske enheder (Afdelinger, kommuner, ydere, stat) Overordnede beskrivelser af nye mål, opgaver og arbejdsgange Overordnet tidsplan, tidsforbrug, økonomi for implementering Foreløbigt tilsagn fra hver enkelt eksisterende enhed om deltagelse | Leverancer i form af Nye organisatoriske enheder (fx nye kliniske enheder eller nye systemforvaltningsenheder) Overordnet beskrivelse af formål, organisation og ledelse Overordnet beskrivelser af mål, opgaver og arbejdsgange Overordnet tidsplan for etablering og rekruttering af medarbejdere
Leverancer i form af ændringer af Eksisterende it-systemer (EPJ, specialesystemer mv.) Skitseret ændring, økonomi og tidsplan per system Foreløbigt tilsagn fra hver enkelt systemejer Plan for forhandlingsproces med alle eksisterende leverandører | Leverancer i form af indkøb af Nye it-systemer (enkelt- og fællesregionale) Skitseret indhold, økonomi og tidsplan for indkøb Identifikation af indkøbsform Overordnet plan for dialog og udbudsproces mhp. alle potentielle leverandører
Projektets mål skal styre
ændringer af opgaveløsningen
Ændret opgaveløsning
PID og
Styregruppebilag
Formål
Baggrund
Mål
Succeskriterier
Leverancer
Interessenter
Organisation
Business Case
Finansiering
Arkitektur
Sikkerhed
Anskaffelse
Systemforvaltning
Kvalitetsstyring
Ændrede It-systemer
Ændringer af opgaveløsningen
skal styre ændringer af it-systemerne
Godkendelse
af konklusioner
Analysefasen - hvad ved vi om projektet?
PID og arkitektur-bilag til RITA
PID og styregruppebilag til Styregruppen
+10 mio.kr.: PID, styregrp.bilag og risikotjekliste til risikovurdering
PID til RSI direktørkredsen
(Forslag til system-
ansvarlig region)
Kun hvis fælles system
Eventuelt tilsagn
i ØA mht. stat og kommuner, eller
i Overenskomst
mht ydere

## Slide 31
Anskaffelsesfasen - med alle eksisterende og nye organisatoriske enheder
og it-leverandører
Aftaler med eksisterende organisatoriske enheder (Afdelinger, kommuner, ydere, stat) Detaljerede beskrivelser af nye mål, opgaver og arbejdsgange Detaljeret tidsplan, tidsforbrug, økonomi for implementering Detaljeret aftale med hver enkelt eksisterende enhed om deltagelse | Aftaler om nye organisatoriske enheder (fx nye kliniske enheder eller evt. nye systemforvaltningsenheder) Detaljeret beskrivelse af formål, organisation og ledelse Detaljeret beskrivelser af mål, opgaver og arbejdsgange Detaljeret tidsplan for etablering og rekruttering af medarbejdere
Aftaler med eksisterende it-systemer (EPJ, specialesystemer mv.) Detaljerede kravmaterialer pr. system Detaljerede aftalegrundlag pr. system Forhandlingsproces med alle eksisterende leverandører | Aftaler om nye it-systemer (enkelt- og fællesregionale, ofte udbud) Detaljeret udbudsmat. pr. indkøb Detaljerede kontrakter pr. indkøb Dialog og udbudsproces mhp. alle potentielle leverandører
Revideret PID til IT5 jf indgåede aftaler
Systemansvarlig Region kvalitetssikrer driftkrav til evt. nyt system samt afhængigheder
Aftale med afdeling 1
Aftale med afdeling 2
Aftale med lægepraksis 1
Aftale med lægepraksis 2
Aftale med EPJ 1
Aftale med EPJ 2
Aftale med kommune 1
Aftale med kommune 2
Aftale med Styrelse
Aftale med Specialesystem1
Aftale med Specialesystem 2
Aftale med leverandør af nyt system i Region A
Aftale med leverandør af nyt fællesregionalt system
Ændret opgaveløsning
Ændrede It-systemer
Aftalte mål for projektet skal styre
aftaler om ændring af opgaveløsningen
Aftaler om ændring af opgaveløsningen
skal styre aftaler om ændring af it-systemerne
Indgåelse af aftaler
Udkast til aftalekompleks
Kunne også hedde
”Aftalefasen”

## Slide 32: Eksempler på indhold af krav / aftaler med hver af de organisatoriske enheder og it-systemer
Mål, gevinster, investeringer
Kvalitetsmål (KPIer) for opgaver per org.enhed eller it-system
Gevinstmål og investeringer (BC) per organisatorisk enhed
Målemetoder mht kvalitet (KPI) og gevinstrealisering (BC)
Finansiering og afregning af omkostninger per enhed / it-system
Forretningsarkitektur for opgaveløsning
Lovgrundlag og retningslinier per org.enhed eller it-system
Arbejdsgange mhp. målene per org.enhed eller it-system
Kompetencer per rolle i arbejdsgangene
Regler og algoritmer der skal anvendes i arbejdsgangene
Informationer (data) som rollerne skal bruge i arbejdsgangene
Implementering i organisatoriske enheder
Organisatorisk afklaring per organisatorisk enhed
Kick-off og uddannelse per organisatorisk enhed
Pilotimplementering af nye arbejdsgange og it-understøttelse
Fuld implementering per organisatorisk enhed
Løsningsarkitektur for it-systemer
Funktionelle krav per it-system (forretningsarki.og use cases)
Ikke-funktionelle krav per it-system (”god it-praksis” + SLA)
Integrationer per it-system med SLA per integration
Teknisk implementering i org.enheders it-miljøer
Drift og videreudvikling for it-systemer
Supportorganisation og arbejdsgange per system (ITIL)
Driftorganisation og driftarbejdsgange per system (ITIL)
Ændrings- og videreudvikl.org./proces per system (ITIL)
Systemforvaltningsorg. for fællesregionale systemdele (SYS)
Projektgennemførelse per enhed / it-system
Tidsplan per leverance / aktivitet per org.enhed / it-system
Delleverancer, milepæle og deres kobling til afregning
Test, prøver og målinger mhp kvalitetssikring per leverance
Afregning, priser og vederlag per leverancer
Organisering og samarbejde med hver org.enhed / it-system
Eksempel – ikke del af RSI model

## Slide 33
Nyt it-system Udvikling
Nyt it-system Test
Eksisterende
Indberetter
it-systemer Ændringer
Eksisterende indberetter
it-systemer
Test
Eksisterende integrations-infrastruktur
Ændringer/Udv.
Eksisterende integrations-infrastruktur
Test
Eksisterende
Datamodtager
it-systemer Ændringer
Eksisterende Datamodtager
it-systemer
Test
Pilot-implemen-tering
Implementering org.enhed 1
Implementering org.enhed 2
Ny organisatorisk enhed etableres
Projektet koordinerer it-ændringer/udvikling
Nye arbejdsgange implementeres
mhp. gevinster
med brug af it-systemerne
SYS godkender Overdragelse til Systemansvarlig Region af
evt. nye fællesregionale systemer og opgaver med bl.a. bruger-uddannelse
Evt. nye kliniske standarder fra projektet overdrages til enhed der skal forvalte dem
Hvis Systemansvarlig region (SAR) har drift, etablerer SAR aftalte drift- og evt. testmiljøer
Over-dragelse til System-forvaltning
Afslutnings-rapport til
RSI direktør-kredsen
Gennemførelsesfasen
- hvert it-system etableres eller ændres, og systemerne integreres - hver organisatorisk enhed etableres eller ændrer sine arbejdsgange - nye kliniske standarder og it-systemer overdrages til forvaltning
Systemansvarlig region på nyt fælles it-system får ansvar for Drift, Support, Ændringer

## Slide 34
Gevinstrealisering
Gevinstejere i de organisatoriske enheder har ansvaret for at realisere gevinster
Der følges op på den oprindelige business case og business cases light for tilføjede ændringer i henhold til den aftalte gevinstrealiseringsplan.
RSI direktørkredsen skal have en afrapportering på gevinstrealiseringen i form af en gevinstrealiseringsrapport på det tidspunkt, som er aftalt via projektets afslutningsrapport.
Systemansvarlig region kan have opgaven med at koordinere indsamlingen af dette, hvis det er aftalt i planen.
Realiseringsfasen - Gevinstrealisering i de organisatoriske enheder /
Systemforvaltning af evt. fællesregionale systemer
Systemforvaltning på
fællesregionale systemer
Ændringsønsker under 100.000 kr. prioriteres af forretningsstyregruppen for systemet, indenfor det budget, som RSI årligt bevilger til systemet efter indstilling fra SYS.
Ændringsønsker på mellem 100.000 kr. og 1 mio.kr. prioriteres løbende af SYS indenfor systemets budget efter indstilling fra forretningsstyregruppen med udgangspunkt i en business case light for ændringen.
Behov på over 1 mio.kr. prioriteres som nye projekter i RSI direktørkredsen, og kan eventuelt ophøjes til pejlemærker.
Kunne også hedde
”Forvaltningsfasen”

## Slide 35: Organisering og roller

## Slide 36: Hvem beslutter hvad? Portefølje = forretningsmodel / Projekt = projektmodel
RSI beslutter indhold i porteføljen
RSI beslutter PID som ramme
IT5 rådgiver RSI og følger porteføljen tæt
RITA rådgiver IT5 og reviewer projekter
SYS overvåger den fælles systemportefølje
Styregruppen beslutter indenfor PID
Styregruppeformand beslutter ved uenighed
Projektleder leder det tværregionale projektteam
Regionale styregrupper beslutter ift. regionale delprojekter
Regional projektleder leder regionale projektteam

## Slide 37: Systemforvaltning vs Projekter - projekter organiseres med yderligere fora efter behov
Evt. flere fora
i projekter efter behov?
Brugergrupper med klinikere, patienter
Standardiseringsfora fx kliniske koordinationsgrupper
Leverandør-styregrupper
Leverandørforum
Etc.
?
FSA Fællesregional Systemadministrator

## Slide 38: Styregruppens opgaver

## Slide 39: Styregruppen

## Slide 40: Projektgruppen

## Slide 41: Regionernes fælles Portefølje

## Slide 42: Vi gør det fælles - når det giver værdi
Ledelsesfokus på fælles forpligtelser og frister
Fælles præcisering af gode kliniske arbejdsgange, data mv.
  Politisk mål om ensartet behandling
Fælles præcisering af arkitektur for it-systemer
  Hver region fastlægger plan for omlægning til fælles arkitektur
    Eventuelt fælles it-anskaffelser (i nogle projekter)
Dele de knappe kliniske og it-kompetencer
  Bemande fleksibelt på tværs af regioner

## Slide 43: Flere kilder til porteføljen
• SUS Center for Sundhedspolitik og Sociale indsatser
• SØS Center for Styring, Økonomi og Sammenhæng
• FAO Center for forhandling, aftaler og overenskomster
• VERU Center for Vækst, Erhverv og Regional Udvikling
Projekter
System-forvaltning
Analyser
Standardi-sering
Governance- fora
RSI sekretariatets tværgående porteføljeanalyser
Økonomi-aftaler
Regionernes mål og strategier
Sundheds-aftaler med kommuner
Overenskomster med primær-sektor
Aftaler med SUM/DIGST
DRs mål og strategier

## Slide 44: Den fællesregionale portefølje - Governance fora som regionerne deltager i eller berøres af
Initiativ type | Fælles regionale RSI Pejlemærker mv. | Fælles offentlige Digitaliseringsstrategi mv. | Fælles Sundhedssektor Nationale bestyrelse mv. | MedCom MedCom styregrupen
Projekter (Imple-mentering i alle regioner) | • Informationssikkerhed • Apovision opgradering • Praksys.dk (sygesikring) • Regionernes opkobling til billedindeks • Sundhedsjournal 2.0 • Fælles Medicinkort (FMK) • Patologisystem, Patobank og Biobank • Digitale indkaldelser og breve • Beslutningsstøtte til medicinordination • Klinisk logistik • Modernisering af de kliniske kvalitetsdatabaser (RKKP) • PRO til prioritering af ambulante kontroller • Overvågning af biologiske lægemidler (BBV) • Ledelsesinformation på medicinering | • Landsdækkende udbredelse af telemedicin til KOL-patienter • 1.4 Bedre support til borgere og virksomheder (NemID, Digital Post, NemLogin) • 3.1 Sammenhængende velfærdsforløb (psykiske lidelser og samtidigt misbrug) • 3.3 Udbredelse af digitale velfærdsløsninger • 7.1 Styr på informationssikkerhed i alle myndigheder • 7.4a Nye generationer af NemID og NemLogin • 7.4b Ny generation af Digital Post • CPR via datafordeleren (grunddataprogrammet) • Erstatnings-CPR (pt hos FMK) • Test af CPR (Del af initiativ 8.1) • Pseudonomisering af CPR (ligger for nuværende hos DR) | • Implantatregister • Sundhedsvæsenets organisationsregister (SOR) • LPR3 • SEI modernisering af datamodtagelse • Fælles Medicinkort (FMK) • Sygehusmedicinregister • Forløbsplaner | • Genoptræningsplaner (G-GOP) • Hjemmepleje - Sygehus • Telemedicinsk infrastruktur (MaTIS) • Patientrapporterede oplysninger (PRO) i almen praksis • Fuld udbredelse og anvendelse af beskedbaseret kommunikation
System-forvaltning (Fælles systemer) | • IAM • Henvisningshotel • Laboratoriesvarportalen • FMK (FSA-funktion) • ADFS • e-journal / sundhedsjournalen • IBI • Akut App • PPJ • Fællesregional change manager | • NemID • NemLogin • Digital Post • Grunddata | • Fælles Medicinkort • Sundhed.dk • NSP • Sårjournalen • MiBa • HaiBa • Sundhedskortet | • Sundhedsdatanet (SDN) • Videoknudepunktet (VDX) • National hjemmemonitoreringsdatabase (KIH)

## Slide 45: Den fællesregionale portefølje - Governance fora som regionerne deltager i eller berøres af
Initiativ type | Fælles regionale RSI Pejlemærker mv. | Fælles offentlige Digitaliseringsstrategi mv. | Fælles Sundhedssektor Nationale bestyrelse mv. | MedCom MedCom styregrupen
Analyser (Regional deltagelse) | • Opbevaring af data | • 1.5 Alle meddelelser fra det offentlige er digitale • 7.3 Digitale identiteter og rettighedsstyring • 1.2 Bedre digital kommunikation • 1.3 Overblik over sager og ydelser • 7.2 Fælles standarder for sikker udveksling af information | • Fuld anvendelse af den kliniske it-arbejdsplads • Indikatorer for udbredelse, anvendelse og effekt af sundheds-it | • Opfølgning på parakliniske undersøgelser i lægepraksis • IT understøttelse af forløbsplaner (i almen praksis, KOL og evt. diabetes) • Blanketter og journaludtræk i praksissektoren • Analyse af beskedbaserest kommunikation ved akut ambulante og ambulante forløb • Henvisning til kommunal forebyggelse • Tandlæger - elektronisk kommunikation
Standar-disering (Regional deltagelse) | • Udrulning af RSI forretningsmodel og projektmodel • Risikoeviews af fællesregionale projekter | • 1.2 Bedre digital kommunikation • 1.3 Overblik over sager og ydelser • 7.2 Fælles standarder for sikker udveksling af information | • Nordiske e-recepter • IHE Domæneregler • Referencearkitektur for lokalisering og emneidentifikation • Referencearkitektur for indberetning til nationale registre • Digital adgang til Nationale Kliniske Retningslinjer • Data og it-sikkerhed (vejledning) | • Fysioterapi - undtagelsesredegørelse • MedCom standarder i psykiatrien • MedCom Standarder (i en række basisaktiviteter)

## Slide 46: Den fællesregionale portefølje - Governance fora som regionerne deltager i eller berøres af
Initiativ type | Fælles regionale RSI Pejlemærker mv. | Fælles offentlige Digitaliseringsstrategi mv. | Fælles Sundhedssektor Nationale bestyrelse mv. | MedCom MedCom styregrupen
Governance fora (Regional deltagelse) | • RSI Direktørkredsen • It-direktørkredsen (IT5) • Regionernes It-arkitekturråd (RITA) • Styregruppen for systemforvaltning (SYS) • Projektkontorkredsen (PMO5) | • Porteføljestyregruppe for Digitaliseringsstrategien • 2.1 Klare juridiske rammer for digital forvaltning (juristudvalg) • 2.2 Videre med gode grunddata (Grunddatabestyrelsen) • 8.1 Gode data og effektiv datadeling (styregruppen for data & arkitektur) • 8.2 Robust drift af den fælles infrastruktur (Fællesoffentligt koordinationsforum for drift – nuværende Driftsnetværket) • Forum for fællesoffentlig koordinering af informationssikkerhed | • Den Nationale bestyrelse for sundheds-it • Bestyrelsen for Sundhedsdataprogrammet • (Kommende bestyrelse for sundhedsdata) • Sundhedsdatastyrelsens rådgivende udvalg for standarder og arkitektur (RUSA) • FSI • Sundhed.dk | • MedCom Styregruppen