## Sheet1
Tid og procesplan
Udbud af D/V system Region XXX
Post |  | Beskrivelse |  |  | Varighed | Sum timer | Timer RM | Timer Rådgiver | Ansvar | Dato slut | Status | Uge 13 | uge 14 | uge 15 | uge 16 | uge 17 | uge 18 | uge 19 | uge 20 | uge 21 | uge 22 | uge 23 | uge 24 | uge 25 | uge 26 | uge 27 | uge 28 | uge 29 | uge 30 | uge 31 | uge 32 | uge 33 | uge 34 | uge XX | uge XX | uge XX | uge XX | uge XX | uge XX | uge XX | uge XX | uge XX | uge XX | uge XX | uge XX | uge XX | uge XX | uge XX | uge XX | uge XX | uge XX | uge XX | uge XX | uge XX | uge XX | uge XX | uge XX | uge XX | uge XX | uge XX
A |  | Prækvalifikation
Udarbejde udbudsstrategi
Udarbejde udbudsbekendtgørelse
Skabelon til refskema og konsortie
Platform til UB dok.
Udsende udbudsbekendtgørelse
Ansøgningsfrist
Valg af prækvalificerede
Indstilling af bydende
Møde i styregruppen
Brev til den kvalificerede
B |  | Udbud
Klargøre struktur i udbudsmaterialet
Udarbejde kravspecifikation
Forberedelse
Arbejdsmøde 1
Forberedelse
Arbejdsmøde 2, Opstart og rammer
Opsamling, forberedelse og udarbejde 1 udkast
Arbejdsmøde 2, vægtning af behov (evt online)
Opsamling og udarbejde 2 udkast
Arbejdsgruppemøde 3, scenarier, prismodel og udbudsstrategi
Opsamling og udarbejde final udkast
Kommentering
Arbejdsmøde 4 opsamling (online)
Sidste revision af kravspecifikation
Dialog med IT
Udarbejde udbudsbetingelser
Udbudsstrategi, prismodel og tildeling
Udarbejde kontraktoplæg
RM juridisk gennemgang
KS af udbusmateriale
Udsende udbudsmateriale
Udarbejde tilbud
Aflevering af tilbud
C |  | Vurdering og udvælgelse
Evaluering af tilbud
Modtage og vurdere konditionsm.
Gennemgang af tilbud, videoer og løsningsbeskrivelser
Gennemgang af tilbud, videoer og løsningsbeskrivelser
Evalueringsraport
Forventet mertid til evaluering
Dagsorden til ØS
Godkendelse af indstilling - LFØ
Offentliggørelse
Stand stil
Kontrakt
C1 |  | Afklaring-/ Afprøvningsperiode
Afklaringsfase
Forberedelse af workshops
4 dages - Workshop med leverandør
1 dag - Workshop med RM IT
LEV - evt. tilrettet kravspecifikation
RM - evt. godkendelse af kravspec.
Dataindlæsning
IMateriale fra DNU - skejby
Overtagelsesprøve
Test af mindstekrav og ønsker
Første afklaringsmøde med lev.
Andet afklaringsmøde med lev.
Endeligt afklaringsmøde med lev.
Driftsprøve
D |  | Projektledelse
Evaluering og den samlede proces
Projektledelse
E |  | Implementering
Forberede og planlægge implementering
Konvertering af eksisterende data
Uddannelse
|  |  |  | Sum timer oprindeligt budget |  | 0 |  | 0
Rest timer pr 20130909
Forbrug til 20130909
ETC
Rammebudget ihht kontrakt
Ekstra ifb kontraktudarbejdelse
Samlet budget
Balance (Budget-(rest+forbrugt))
|  |  |  | Udspecificeret time forbrug |  | Estimat |  | Forbrugt
|  |  |  | PWO 1 Projektledelse |  | 0 |  | 26.5
|  |  |  | PWO 2 Prækval |  | 0 |  | 42.5
|  |  |  | PWO 3 Udbudsmateriale |  | 0 |  | 269
|  |  |  | PWO 5 Kontrakt |  | 15 |  | 18.5
|  |  |  | PWO 6 Evaluering af tilbud |  | 73 |  | 28
|  |  |  | Opsummering tid |  | 88 |  | 384.5

## Sheet2
Todo liste
X
xxxx
| Dagsorden til ØS | X
XX