## Besparelser
SHS, AABENRAA - FASE 1 | [10 empty] | Dato: 2011-04-12
Rev.: 2011-08-29
BESPARELSER -internt brug | [10 empty] | Index: 121,7
| Budget | Indarbejdet på | Indarbejdet på | Betydning | Konsekvens |  |  | Vurdering | Afvigelse fra politisk godkendelse | Iværksættes senest. Dato | Bemærkninger/konsekvenser
Emne: | kr ekskl.moms | tegninger | tilbudslister | Omfang | Kvalitet | Drift | Fremtidssikring | I alt |  | åååå-md-dg
| 8500000 | nej | nej | 5 | 5 | 5 | 3 | 21.6667 | Ja | 2011-12-14 | Økonomikonsekvens vurderes for fase 2.
| 17000000 | nej | nej | 5 | 5 | 5 | 3 | 21.6667 | Ja | 2011-12-14
| 1100000 | ja | ja | 5 | 4 | 4 | 4 | 20 | Nej | 2011-12-14 | Udbydes i henhold til Regionens standard - forbedring
| 800000 | ja | ja | 5 | 4 | 4 | 4 | 20 | Nej | 2011-12-14 | Undgår strømafbrydelser ved test + utilsigtede udkoblinger - afventer sikkerhedsstyrelsen.
| 2600000 | nej | nej | 5 | 3 | 1 | 3 | 11.6667 | Ja | 2011-12-14
| 11800000 | nej | nej |  |  |  |  | 0 | Ja | 2011-12-14
I alt | 41800000
Besparelsesramme inden licitation: ca. 10% af håndværkerudgift | 37000000
Afvigelse fra målsætning | 4800000
Besparelser - vurdering i alt | 1 | 4 | 9 | 16 | 25
Overordnet tolkning af besparelsen Bemærk: Ved karakteren 2,0 eller derover kan en af delparameterne være væsentlig. Ved karakteren 2,3 eller derover kan en af delparameterne være kritisk. | Samlet set kun ringe betydning og konsekvens på projektet | Samlet set kun mindre betydning og konsekvens på projektet | Samlet set betydning og konsekvens for projektet. | Samlet set væsentlig betydning og konsekvens for projektet | Samlet set kritisk betydning og konsekvens for projektet |  |  |  | Bemærk at skemaet er foreløbigt indtil afholdt licitation samt udarbejdelse af indstilling til Regionsrådet

## Optioner
SHS, AABENRAA - FASE 1 | [10 empty] | Dato:2011-04-12
Rev.: 2011-08-29
Optioner -internt brug | [10 empty] | Index: 121,7
| Budget | Indarbejdet på | Indarbejdet på | Betydning | Konsekvens |  |  | Vurdering | Afvigelse fra politisk godkendelse | Iværksættes senest. Dato | Bemærkninger/konsekvenser
Emne: | kr ekskl.moms | tegninger | tilbudslister | Omfang | Kvalitet | Drift | Fremtidssikring | I alt |  | åååå-md-dg
| 2100000 | ja | ja | 5 | 5 | 5 | 3 | 21.6667 | Ja | 2011-12-14
| 2500000 | ja | nej | 4 | 5 | 5 | 2 | 16 | Ja | 2011-12-14 | Indarbejdet i hovedprojekt. Udredes efter licitation.Økonomikonsekvens vurderes for fase 2.
| 3500000 | ja | ja | 4 | 5 | 1 | 5 | 14.6667 | Nej | 2011-12-14 | Indarbejdet i hovedprojekt. Udredes efter licitation.Budget skal endelig verificeres.Forudsætter at det arkitektoniske facadeudtryk genovervejes
| 1300000 | ja | ja | 4 | 3 | 2 | 5 | 13.3333 | Ja | 2011-12-14 | Høring vedr. hygiejne, Statens Serum Institut, ingen indsigelser til kravet pt. - følge udviklingen
| 2500000 | nej | nej | 4 | 4 | 3 | 3 | 13.3333 | Nej | 2011-12-14 | Fastnet vil fordyre driften+ anskafffelse
| 1100000 | nej | ja | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | Nej | 2011-12-14 | PVC - fodliste falder af - giver hygiejenproblemer
| 1000000 | ja | ja | 3 | 2 | 2 | 4 | 8 | Nej | 2011-12-14 | Indarbejdet i hovedprojekt. Udredes efter licitation.Lofter udbydes med synlige skinner
| 300000 | nej | nej | 3 | 5 | 2 | 1 | 8 | Ja | 2011-12-14 | Søge fondsmidler
| 100000 | nej | nej | 3 | 2 | 2 | 4 | 8 | Ja | 2011-12-14 | Prisen omfatter kun indbygningen, øvrigt fradrag i Inventar og udstyr. Udredes efter licitation
| 100000 | nej | ja | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | Nej | 2011-12-14
| 800000 | nej | ja | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | Nej | 2011-12-14
| 1500000 | nej | nej | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | Ja | 2011-12-14 | Kan monteres i fase 2
| 400000 | ja | ja | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | Nej | 2011-12-14 | Kan monteres i fase 2
| 400000 | ja | ja | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | Nej | 2011-12-14 | Kan monteres i fase 2
| 500000 | nej | ja | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | Nej | 2011-12-14
| 3600000 | ja | ja | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | Ja | 2011-12-14 | Fjerner 2 vagtværelser i skadestue, plan 1. Angives delvist i tilbudsliste.
| 200000 | nej | nej | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | Nej | 2011-12-14
| 300000 | nej | nej | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | Nej | 2011-12-14 | Regionen arbejder på at fastlægge niveau udover myndighedskrav niveau C
| 1875000 | nej | ja | 2 | 4 | 2 | 1 | 4.6667 | Nej | 2011-12-14 | Afhænger af type på styring (Døgnrytme eller ergonomisk) og antal af rum. Der er afsat 75 rum til 25.000 kr/stk.
| 100000 | nej | ja | 2 | 2 | 2 | 3 | 4.6667 | Nej | 2011-12-14
| 500000 | nej | nej | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | Nej | 2011-12-14
I alt | 24675000
Optioner - vurdering i alt | 1 | 4 | 9 | 16 | 25
Overordnet tolkning af optioner | Samlet set kun ringe betydning og konsekvens på projektet at optionen indarbejdes | Samlet set kun mindre betydning og konsekvens på projektet at optionen indarbejdes | Samlet set betydning og konsekvens for projektet at optionen indarbejdes. | Samlet set væsentlig betydning og konsekvens for projektet at optionen indarbejdes | Samlet set kritisk betydning og konsekvens for projektet at optionen indarbejdes |  |  |  | Bemærk at skemaet er foreløbigt indtil afholdt licitation samt udarbejdelse af indstilling til Regionsrådet

## Vurderingsark
Vurdering af konsekvens | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Kvalitet | Der er ingen forringelse af kravene. | Mindre forringelse af kravene. Kan imødekommes ved procesdurer | Forringelse af kravene. Afvigelser fra sygehusets standarder. | Væsentlig forringelse af kravene. Afvigelser fra nationale krav/lov. | Der er kritisk forringelse af kvaliteten for opfyldese af kravene. Uacceptable afvigelser.
Drift | Der er ingen forringelse/fordyrelse af driften | Der er mindre forringelse/fordyrelse af driften | Der er forringelse/fordyrelse af driften | Der er væsentlig forringelse/fordyrelse af driften | Der er kritisk forringelse/fordyrelse af driften
Fremtids-sikring | Udbedrende foranstaltninger kan realiseres uden meromkostninger | Udbedrende foranstaltninger kan realiseres med meromostninger mindre end 15% af investeringen | Udbedrende foranstaltninger kan realiseres med meromkostning mindre end 30% af investeringen | Udbedrende foranstaltninger er mulig at realisere med meromostninger større end 50% af investeringen | Udbedrende foranstaltninger er ikke muligt efterfølgende at realisere
Kvalitet defineres som: Akkreditering - patientsikkerhed og hygiejne Certificering - arbejdsmiljø Arkitektonisk Kvalitet/helbredende design
Drift defineres som:
Driftsøkonomi
Driftslogistik
Fremtidssikring defineres som: Muligheden for efterfølgende at realisere det påtænkte tiltag Vurdering af relevansen af efterfølgende at udføre tiltaget
Vurdering af betydning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Forekomst | Kun ringe betydning/lokal påvirkning | Har betydning for en afdeling (lokal betydning - begyndende fokus) | Har betydning for 2-3 afdelinger eller for en klynge (behov for stigende fokus på emnet) | Har betydning for 4 eller flere afdelinger (væsentlig med focus) | Har betydning for hele sygehuset /koncepter (kritisk med focus)
Afvigelser fra politisk godkendelse
Ja: | Ydelsen har været beskrevet anderledes i tidligere politisk godkendt dokument
Nej | Ydelsen har ikke været beskrevet eller fastlagt på dette detaljeringsniveau
Note on A4: ext-access-eor: Kvalitet er her defineret som: Fleksibilitet i byggeriet Patientsikkerhed og patientforhold Bedre opgaveløsning og ressourceanvendelse