## Slide 1: Organisering, aktivering og ibrugtagning af Center A

## Slide 2: Hvem er vi
Mikael Lerche
programchef Byggeprogrammet Center for IT og Medico Teknologi
Jette Sønderskov Christensen
programchef
Amager og Hvidovre Hospital
Karsten Bak
enhedschef Større byggerier Center for Ejendomme

## Slide 3
Notes: Alle tre præsenterer sig

## Slide 4: Hvilken lejr identificerer du dig med?
Notes: Succeskriterier alle tre
Karsten, hvem identificere du dig med?
Jettes Succeskriterier: Ibrugtage et driftssikkert Center, hvor de afdelinger, som skal flytte ind kan have en patientsikker og effektiv drift og et sundt og godt arbejdsmiljø for medarbejderne.
Mikael: At leverer et hospital

## Slide 5
Ombygning af sengestuer, receptioner, vagtrum, tagterrasser osv.
Ombygning af undersøgelsesrum, modtagelses- og ventearealer, laboratorier osv.
Nybyggeri (udvidelse)
Center A
Notes: Karsten

## Slide 6: Det nye Center A
43.000 nye kvm
Udvidelse af p-kælder
240 ensengsstuer med eget toilet og bad
Notes: Karsten

## Slide 7: Etagerne i Center A
Etage 3: Børne og Unge
Etage 2: Hjertesygdomme
Etage 1: Akut korttidssengeafsnit
Etage 0: Hovedindgang, akutmodtagelse, barsel, neonatal
Etage -1: Parkering
Notes: Karsten

## Slide 8: Samarbejdet – byggeriets kompleksitet og konsekvens for tiden
Oprindeligt 29 måneders udførelse. Med vandskaden er AB nu flyttet 48 måneder (77 måneder i alt)
Notes: Karsten

## Slide 9
Behov for
tidssvarende
Funktionalitet
Krav og
Standarder ift.
byggeriet
IT og
Medico
Technologi
Notes: Mikael

## Slide 10
Samarbejdsorganisation
PSG Projektstyregruppe
HBSG Hospitalsstyregruppe
PFG Politisk følgegruppe
(N)AHH Program (Nyt Amager og Hvidovre Hospital
AHH styregruppe
Direktion
NHH Nyt Hospital Hvidovre
Byg og renovering
Drift og teknik
ID Program
Infrastruktur
Medico
Udvikling
CIMT Byggeprogram
Sundhedsplatform
Systemenheden
Drift og support
Styregruppe for Aktivering og Drift
Notes: Karsten/Mikael

## Slide 11
Juleferie
CEJ (ID-program og CEJ-Drift)
CIMT bygge-program
NAHH Delprogram Ibrugtagning
NHH
(CEJ byggeprogram)
Q3-23 Q4-23 Q1-24 Q2-24 Q3-24
1
Teknisk
Gennemgang
21.2
2
AB.92
Aflevering & driftsansvar for bygning over- går til CEJ-Drift
22.9
Krydsfeltrum,
krydsfelter
og kabling klar
27.10
3a
4a
Mangel- udbedring og udestående slut og CIMT arbejder starter
3.11
5a
5b
Klinisk
arbejdsgang
validering
Start
17.9
3b
Aktivt netværk
Mobildækning, WIFI idriftsat 16.1
4b
7
8b
Bygning og service
idriftsat 29.2
8c
Udstyr opsat og start på træning og opfyldning
8.3
9c
9b
9a
Bygning og organisation klar til indflytning 30.5
10c
10b
Koncept for rumvalidering og parathedsmålinger
8a
Ibrug- tagnings- tilladelse
1.12
10a
6
Sammenbyg- ning åbner
Q3
Notes: Mikael

## Slide 12: Hvad sikrer vores fælles succes i fremtiden!
Vi har skabt det organisatoriske set-up på operationelt niveau Når næste forhindring rammer, kan vi fastholde transparens, tale om det og håndterer udfordringerne
Bedre tværgående økonomistyring med transparens og målstyring
Optimering af samarbejdet om detailtidsplanstyring – det tager for lang tid nu
Fastholde motivationen til det sidste
Regionalt perspektiv: læring til næste projekt
Notes: Karsten + Mikael

## Slide 13: Hvad har I lært om samarbejdet i jeres byggeri
Notes: Mikael
Tale sammen 2 og 2 i 2-3 min.
Begge faciliterer dialogen

## Slide 14
Tak for opmærksomheden